## Matrice de décision
2021-04-22
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Auriane GUILLOTEAU - Eloïse DE BEAUFORT - Manolie PAUL - Marie GIORGI
Guide d'accompagnement pour la mise sur le marché d'un Dispositif Médical
Nom du projet :
Organisme :
Responsable :
Coordonées :
Légende :
Validé
En cours
A faire
ETAPES DU PROJET | VALIDITE DE L'ETAPE
Phase 1 - Avant la conception/fabrication
Sous-phase 1 - Etude de marché
Benchmark
Analyser des brevets en cours à l’INPI
Identifier les associations d’usagers concernées par ce DM et les corporations médicales concernées
Analyse des risques par rapport à l’existant
Sous-phase 2 - Etude de faisabilité
S’assurer que l’idée d’innovation est un DM au sens de la réglementation (EPI ou autre)
Orienter le domaine d'application du DM
Cibler les pathologies
Définir la classe du DM : annexe du règlement européen 2017/745 pour un DM
Identifier la stratégie de certification et ses dérogations possibles.
Choisir la procédure de marquage CE à mettre en place pour le futur DM
Organisme notifié désigné et surveillé par l'ANSM
Identifier les exigences spécifiques
Etapes validées | 0
Etapes en cours | 0
Etapes à faire | 0
Bilan général de la phase | A poursuivre
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Auriane GUILLOTEAU - Eloïse DE BEAUFORT - Manolie PAUL - Marie GIORGI
Guide d'accompagnement pour la mise sur le marché d'un Dispositif Médical
Phase 2 - Conception
Sous-phase 1 - Conception et validité du prototype
Développer un prototype (cf dossier de fabrication)
Essais de fonctionnalité pour validité
Analyse des risques (14971 v.2019)
Analyse bénéfices/risques (XP S 99-223) du nouveau procédé pour commencer les recherches et finaliser le prototype
Tests cliniques pour s’assurer qu’il réponde aux attentes médicales
Sous-phase 2 - Etude de préindustrialisation et lancement d'une présérie
Identifier les prestataires fabricants
Dossier de fabrication : composants, étapes pour construire et fabriquer le DM
Développer une série de DM pour les Tests : validation du prototype
Réaliser les essais techniques sur le DM : veiller au respect des exigences de l’ISO 60601-1
Sous-phase 3 - Evaluation clinique de la présérie
Obtenir l’autorisation pour effectuer les essais pré-cliniques avec DM tel qu’il serait vendu
Dossier avec les résultats des essais pré-cliniques, compléter le rapport de conformité aux normes
Obtenir l’autorisation de l’ANSM pour faire des essais cliniques
Réaliser les essais cliniques
Etapes validées | 0
Etapes en cours | 0
Etapes à faire | 0
Bilan général de la phase | A poursuivre
2021-04-22
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Auriane GUILLOTEAU - Eloïse DE BEAUFORT - Manolie PAUL - Marie GIORGI
Guide d'accompagnement pour la mise sur le marché d'un Dispositif Médical
Phase 3 - Fabrication et industrialisation
Sous-phase 1 - Lancement de l'industrialisation
Produire les DM
Préparer les commandes
Faire un stock
Obtention de l'IUD
Enregistrer le dispositif et le fabricant dans Eudamed
Sous-phase 1bis - Le marquage CE
Rédiger la documentation technique
Contacter l’organisme notifié
Faire un audit du SMQ 13485
DM disruptif en attendant le marquage CE
Sous-phase 2 - Remboursement
Remboursement LPPR
Etapes validées | 0
Etapes en cours | 0
Etapes à faire | 0
Bilan général de la phase | A poursuivre
2021-04-22
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Auriane GUILLOTEAU - Eloïse DE BEAUFORT - Manolie PAUL - Marie GIORGI
Guide d'accompagnement pour la mise sur le marché d'un Dispositif Médical
Phase 4 - Surveillance
Sous-phase 1 - Suivis et audits
Surveillance par l’ANSM LNE-gmed en france
Suivi clinique après commercialisation (SCAC) du DM dans l’établissement de santé /contrôles qualité
SAC : suivi après commercialisation
Audits inopinés : marquage CE
Audits de suivi
Sous-phase 2 - finalité du projet
Maintien du marquage pendant 5 ans
Réforme à la fin du cycle de vie du DM
Retour d'expérience
Etapes validées | 0
Etapes en cours | 0
Etapes à faire | 0
Bilan général de la phase | A poursuivre