## Accueil
Continuer

## Mode d'emploi
Enregistrement qualité : A4, orientation paysage, marges étroites, ajuster toutes les colonnes à une page.
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083"
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Plan d'action pour la conception d’un dispositif médical dans l’urgence
Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO
Attention : Seules les cases blanches dans les tableaux ou les cases grises peuvent être modifiées par l’utilisateur.
Entrez-les données relatives à votre projet :
Nom du projet :
Organisme :
Responsable :
|  |  | Coordonées : | tél : | e-mail :
Mode d'emploi
Objectifs : Ce classeur Excel permet aux porteurs de projet de conception d'un dispositif médical d'organiser leur processus pour sa diffusion et de recenser toutes les ressources nécessaires.
Présentation des onglets - cliquez pour vous rendre sur la page souhaitée :
| Menu |  | Cette page donne accès à la cartographie. Elle représente les différentes phases du développement d'un dispositif médical. L'utilisateur est ensuite guidé vers des pages qui présentent les ressources correspondantes à chaque phase.
| Matrice de décision |  | Tableau qui permet de valider chaque sous-phase du processus de commercialisation d'un DM ou d'une innovation de rupture, permet de se positionner sur les tâches validées/en cours/à faire.
| Rétro-planning |  | Tableau qui permet au porteur de projet de planifier les différentes étapes dans le temps et de se repérer sur une échelle de temps abstraite, en avance/dans les temps/en retard.
Cartographie : recensement des ressources
| Phases |  | 4 phases sont présentées comme phases indispensables au développement d'un dispositif médical dans une organisation en ayant les capacités
| Ressources humaines |  | Les ressources humaines sont les personnes en capacité de participer à un projet d'innovation biomédicale. Elles sont recensées avec les coordonnées, la fonction, la phase dans laquelle elle peut intervenir et la disponibilité pour le projet.
| Ressources matérielles |  | Les ressources matérielles recensées sont des machines ou logiciels pouvant intervenir dans une des phases identifiées. Elles sont recensées en fonction du nom, de la fonction, de sa localisation et du responsable.
Echelles d'évaluation utilisées
|  | {Matrice de décision} | Validé | Tâche réalisée
|  |  | En cours | Tâche en cours de réalisation
|  |  | A faire | Tâche non débutée
|  |  | Disponible maintenant | La ressource est utilisable maintenant
|  |  | Disponible plus tard | La ressource est disponible mais pas maintenant
|  |  | Indisponible | La ressource identifiée n'est plus disponible
|  | {Retro-planning} | En avance | Tâche réalisée avec plus d'une semaine d'avance
|  |  | Dans les temps | Tâche réalisée dans la semaine planifiée
|  |  | En retard | Tâche réalisée avec une semaine ou plus de retard
Commencer !

## Menu
Enregistrement qualité : A4, orientation portrait, marges étroites, ajuster toutes les colonnes à une page.
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083"
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Plan d'action pour la conception d’un dispositif médical dans l’urgence
Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO
Attention : Seules les cases blanches dans les tableaux ou les cases grises peuvent être modifiées par l’utilisateur.
| Nom du projet : | 0
| Organisme : | 0
| Responsable : | 0
| Coordonées : | tél : | e-mail :
Les 4 phases de développement d’un DM
MENU
Recensement des ressources humaines et matérielles utiles à la fabrication d’un dispositif médical suivant les étapes de son cycle de vie

## Recherche et innovation
Enregistrement qualité : A4, orientation portrait, marges étroites, mise en échelle : réduire/agrandir à 55%.
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083"
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Plan d'action pour la conception d’un dispositif médical dans l’urgence
Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO
Attention : Seules les cases blanches dans les tableaux ou les cases grises peuvent être modifiées par l’utilisateur.
| Nom du projet : | 0
| Organisme : | 0
| Responsable : | 0
| Coordonées : | tél : | e-mail :
Phase préliminaire à la conception et au développement du Dispositif Médical, il s’agit ici d’anticiper ces phases pour appréhender et comprendre le dispositif ou l’innovation de rupture qui va être mis en place.
Pour cela elle se divise en 4 parties indépendantes :
1- Recherches bibliographiques : Cette étape permet au porteur de projet de réaliser une veille bibliographique sur les différentes recherches cliniques sur le dispositif, l’état des lieux de la science sur le sujet, une analyse des brevets en cours, se renseigner sur les projets de même type en cours (concurrence, marché, clients et utilisateurs)
2- Renseignement sur les réglementations : Dans le domaine médical, de nombreuses réglementations et normes sont à respecter. Principalement, la directive européenne 93/42/CEE (jusuq'en mai 2021), le règlement européen 2017/745 (prochainement 2020/561) concernant les exigences à respecter pour les dispositifs médicaux. D’autres normes sont à prendre en compte pour la gestion des risques (ISO 14971), le système de management de la qualité (ISO 13485) etc.
3- Analyse des risques : L’analyse des risques est fortement recommandée avant le lancement dans un projet d’une telle ampleur. Tout d’abord, il faut analyser les risques de se lancer dans un tel processus, les risques qu’il pourrait engendrer pour le fabricant, l’environnement, l’utilisateur et le bénéficiaire. Il s’agit donc de réaliser une analyse poussée de tous les risques existants afin de les anticiper et d’éviter des effets indésirables ou des accidents. Il s’agira également d’analyser les bénéfices du produit afin d’effectuer un rapport bénéfice/risque (norme XP S99 – 223 sur la gestion du rapport bénéfices/risques).
4- Exigences de sécurité et de performances : Dans un projet qui s’effectue dans le domaine médical, de nombreuses exigences sont à respecter en fonction de l’utilisation et de l’application, auprès des patients par les professionnels de santé. La norme ISO 6060-1 explicite toutes les exigences pour la sécurité de base et les performances essentielles pour les appareils électromédicaux. En se renseignant sur ces exigences via cette norme, cela permet d’anticiper les méthodes de conception. Les exigences générales essentielles figurent également à l’annexe I du règlement européen 2017/745 (p.94 – 107).
Ressources humaines
Nom / Prénom | Coordonnées | Domaine de spécialisation | Phase d'intervention | Disponibilité
Béatrice KONIG | beatrice.konig@utc.fr | Responsable de la recherche et veille documentaire | Recherches bibliographiques | oui
Charles LENAY | charles.lenay@utc.fr | Responsable du master Master mention Humanités et industries créatives : parcours Design centré utilisateur | Recherches bibliographiques | oui
Chloé ADIDI | chloe.adidi@utc.fr. | Service au public et Formation | Recherches bibliographiques | NR
Christophe FORGEZ | christophe.forgez@utc.fr | Responsable de la filière d'enseignement Mécatronique, Actionneurs, Robotisation et Systèmes (MARS) | Recherches bibliographiques | NR
Dan ISTRATE | dan.istrate@utc.fr | Enseignant-Chercheur du laboratoire BMBI | Recherches bibliographiques | NR
Gilbert FARGES | gilbert.farges@utc.fr | Enseignant – Chercheur | Renseignement sur les réglementations / Analyse des risques | oui
Isabelle CLAUDE | Isabelle.Claude@utc.fr | Responsable Master Mention Ingénierie de la Santé (IDS) | Recherches bibliographiques | oui
Jean-Matthieu PROT | jean-matthieu.prot@utc.fr | Responsable Master Mention Ingénierie de la Santé (IDS) | Renseignement sur les réglementations / Analyse des risques | oui
Jeremy TERRIEN | jeremy.terrien@utc.fr | Responsable du service électronique | Exigences sécruité et performances | oui
Nicolas PITON | nicolas.piton@utc.fr | Responsable de la plateforme de prototypage | Recherches bibliographiques | Oui
Pol-Manoel FELAN | pol-manoel.felan@utc.fr | Responsable de formation ABIH | Exigences sécruité et performances | oui
Réseau des diplômés DMAR | https://www.utc.fr/ | Diplômés du parcours Dispositif médical et Affaires règlementaires | Renseignement sur les réglementations / Analyse des risques | oui
Valérie BESSEVILLE | valerie.basseville@utc.fr | Responsable de la Bibliothèque, des services d'appui à la recherche, du SID et des ressources électroniques | Recherches bibliographiques | oui
Xavier GUCHET | xavier.guchet@utc.fr | Responsable laboratoire Costech | Recherches bibliographiques | oui
Ressources matérielles
Nom | Fonction | Lieu | Responsable | Phase du développement du Dispositif Médical
XERFI | Etudes économiques | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr) | Béatrice KONIG | Recherches bibliographiques
STATISTA | Données statistiques | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr)
EUROPRESSE | Information économique | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr)
SAGAWEB (bientôt COBAZ) | Normes | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr)
TECHNIQUES DE L’INGENIEUR | Documentation scientifique et technique | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr)
SCOPUS | Citations et publications scientifiques | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr)
ACADEMIC SEARCH PREMIER | Littérature scientifique | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr)
DERWENT | Brevets | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr)
DALLOZ | Aspects juridiques | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr)
Outils de contrôle qualité des dispositifs médicaux |  | UTC - Salle F241A | Pol-Manoel FELAN | Exigences de sécurité et de performances
Mémoire d'intelligence méthodologique (MIM) |  | https://travaux.master.utc.fr/ | Etudiants du Master Ingénierie de la Santé (IDS) | Recherches bibliographiques
Sagaweb (bientôt COBAZ) | Norme ISO 14971:2019 pour la gestion des risques dédiés aux dispositifs médicaux | Portail BUTC (bibliotheque.utc.fr) | Béatrice KONIG | Renseignement sur les règlementations
Mémoire d'intelligence | Autres normes très utiles: norme 31000:2018, norme ISO 31010:2019, ISO GUIDE 73:2009 | https://travaux.master.utc.fr/ | Etudiants du Master Ingénierie de la Santé (IDS) | Renseignement sur les règlementations
méthodologique (MIM) sur le Management des risques selon l'ISO 31000:2018 | Cartographie interactive (comprendre la norme un seul clic); Outil d'autodiagnostic (évaluer sa maîtrise en management du risque); Cartographie des processus (démarche à suivre pour répondre aux besoins en termes de management des risques) | Référence : IDS073 | Etudiants du Master Ingénierie de la Santé (IDS) | Renseignement sur les règlementations
Recherche et Innovation
Retour
MENU
Boutons
interactifs :
Validation
Phase de tests
Conception

## Conception
Enregistrement qualité : A4, orientation portrait, marges étroites, ajuster toutes les colonnes à une page.
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083"
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Plan d'action pour la conception d’un dispositif médical dans l’urgence
Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO
Attention : Seules les cases blanches dans les tableaux ou les cases grises peuvent être modifiées par l’utilisateur.
| Nom du projet : | 0
| Organisme : | 0
| Responsable : | 0
| Coordonées : | tél : | e-mail :
Cette phase correspond à l’élaboration du dispositif, il faut effectuer différentes étapes pour produire un prototype fonctionnel qui réponde aux exigences de performances et de sécurité.
Pour cela elle se divise en 2 parties indépendantes :
1- Maquettage : La maquette vient en amont du prototype, elle permet de concevoir la forme et l’ergonomie du futur dispositif. La maquette n'est pas fonctionnelle.
2- Prototypage : Cette étape consiste en l’élaboration d’un prototype du futur dispositif, il s’agit de fabriquer un modèle original qui présente les caractéristiques techniques et fonctionnelles du produit final. Le prototype est fonctionnel et sera utilisé pour les tests de fonctionnalité et les tests cliniques.
Ressources humaines
Nom / Prénom | Coordonnées | Domaine de spécialisation | Phase d'intervention | Disponibilité
Christophe FORGEZ | christophe.forgez@utc.fr | Responsable de la filière d'enseignement Mécatronique, Actionneurs, Robotisation et Systèmes (MARS) | Maquettage | oui
Christophe EGLES | christophe.egles@utc.fr | Professeur des universités | Maquettage | oui
Islam RAMADAN | islma.ramadan@utc.fr | Responsable des plateformes : acoustique et vibration/mise en œuvre des matériaux/caractérisation des matériaux | Prototypage | NR
Jeremy TERRIEN | jeremy.terrien@utc.fr | Responsable du service électronique | Maquettage | oui
Jérome FAVERGEON | jerome.favergeon@utc.fr | Responsable du laboratoire Roberval | Prototypage | oui
Khalil BEN MANSOUR | khalil.ben-mansour@utc.fr | Associé Senior de recherche | Maquettage | oui
Nicolas PITON | nicolas.piton@utc.fr | Responsable de la plateforme de prototypage | Maquettage | oui
Philippe POUILLE | philippe.pouille@utc.fr | Génie des système mécanique | Prototypage | oui
Piotr BREITKOPF | piotr.breitkopf@utc.fr | Responsable de la plateforme de calculs intensifs | Prototypage | NR
Thimotée BAUDEQUIN | timothee.baudequin@utc.f | Maitre de conférences | Maquettage | oui
Thomas BOUTIN | thomas.boutin@utc.fr | Responsable de l'atelier Design | Prototypage | NR
Ullah KHAN | ullah.khan@utc.fr | Responsable de la plateforme mécatronique | Prototypage | NR
Ressources matérielles
Nom | Fonction | Lieu | Responsable | Phase du développement du Dispositif Médical
Imprimante 3D nanométrique | Créer des objets de taille largement inférieure au millimètre, avec des détails de l’ordre du micron | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage
Imprimante 3D Uprint SE Plus | Imprimer des pièces avec différents matériaux composites | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage
Cabine peinture | Peintures | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Instrumentation | Fer à souder, oscilloscope, alimentation | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Machine de mesure tridimentionnelle | obtenir les coordonnées des points mesurés sur une pièce mécanique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Perceuse à colonne | Perçage | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Scie a débit pour métaux | Scier les métaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Structuration Laser : Fusion 3D 1500 | Gravure laser 3D -2/5 | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Structuration Laser : Fusion 3D 1500 / métalisation | Métalisation : 3/5 | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Structuration Laser : Fusion 3D 1500 Unités de Filtration | Unité de filtration -1/5 | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Tour à CN de précision | production de pièces unitaires et de petites séries | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/prototypage
Banc d'instumentation optique | Marbre électromagnétique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Banc d'instumentation optique | Marbre pilotage laser | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Banc de preréglage outils | Réglage des outils de fraisage | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Bras de Mesure Laser | Fabrication et le montage pour exécuter différentes tâches d’inspection, de rétroconception, d'alignement et d'assemblage 3D de précision | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Cellule robotisée : convoyeur |  | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
DMA Metravib | Essais mécaniques sur matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Enrobeuse Struers Citopress 10 | Enrobage à chaud des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Four | Four | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Fraiseuse à commande numérique CAMM3 |  | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Fraiseuse à commande numérique CharlyRobot | Réaliser des opérations d'usinage (fraisage, perçage) | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Fraiseuse à commande numérique Deckel | Réaliser des opérations d'usinage (fraisage, perçage) | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Fraiseuse à commande numérique HAAS UMC750 | Réaliser des opérations d'usinage (fraisage, perçage) | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Imprimante 3D Métal X | Imprimer des pièces en métal | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Polisseuse Presi Minitech 265 | Polissage des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Polisseuse Struers Labopol-4 | Polissage des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Poste CAO |  | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Stéréomicroscope | observation à faible grossissement avec un éclairage par-dessus. | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Tour à commande numérique 4 axes HAAS |  | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Tour à commande numérique EMCO |  | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Tour à commande numérique HES300 |  | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/Prototypage
Tronçonneuse Struers Accutom 5 | tronçonnage des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/ Prototypage
Polisseuse Struers Tegrapol-5 | Polissage des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/ Prototypage
Polisseuse Struers Lectropol 5 | polissage électrolytique des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/ Prototypage
Polisseuse Struers Tenupol 5 | polissage électrolytique des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/ Prototypage
Table vibrante Bühler Vibromet 2 | polissage des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/ Prototypage
Extrudeuse | Extrudeuse matériaux polymères | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/ Prototypage
Presse injection Mini-jet | injection matériaux polymères | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/ Prototypage
Presse injection Proxima | injection matériaux polymères | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Maquettage/ Prototypage
Redresseur | Redresseur pour le banc machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Prototypage
Machine d’usinage 3D Charly DMC 601 | Essentiellement pour l’usinage de maquette. Usinage de matériau tendre | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Extrudeuse à chaud (EUROLAB 16) | Extrudeuse filaire avec mélange de polymères possibles et nanoparticules. Les mélanges sont préparés avant la fusion | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Polisseuses (knuth rotor et struers) | 3 polisseuses mécaniques, 1 vibropolisseuse, 1 polisseuse électrochimique | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Micro tronçonneuses | Pour la découpe de précision des échantillons (métalliques, composites, etc) | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Etuve |  | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Robot de couture KUKA | Robot de couture pour les renforts composites, équipées de deux têtes de couture et capable de découper des préformes sèches. | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Presse à chaud | Presse à chaud à plateau 450x450 deux colonnes | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Machine injection RTM | Injection de résines organique selon le procédé "Resin Transfer Moulding", utilisée pour la fabrication de matériaux composites | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Tronçonneuse (ZOE RAIMONDI) | Tronçonneuse pour la découpe des matériaux composites principalement | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Presse à injection (HAAKE Minijet Thermofisher) | Pour la mise en œuvre des matériaux polymères. | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Usinage haute précision | Tour mécanique de précision avec deux axes de déplacements | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Maquettage
Convertisseurs tension-courant | Générateur de courant | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Acquisition de données |  | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Sources lumineuses | Diode superluminescente SLD-M381 | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Moyens d'acquisitions vidéo | 1 Grasshopper 3 Couleur 5MP CCD, 2 Grasshopper 3 couleur 4MP CMOS, 2 Grasshopper 3 couleur 2MP CCD, 4 Flea 2 0,7MP, Endoscope rigide x 2 Carl Storz | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Système de déflexion laser (MIRRORCLE TECHNOLOGIES) | Dispositif MEMS pour le balayage bidimensionnel de faisceaux optiques | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Projecteurs DMD | Matrice de micro-miroirs de technologie MEMS | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Projecteurs DMD | Matrice de micro-miroirs de technologie MEMS | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Stereomicroscope (LEICA) | Stéréomicroscope M205C de LEICA à trois axes de déplacement motorisés et caméra pour prise d’images / films | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Microscope interferometrique en lumiere blanche (ZYGO) | Microscope interférométrique en lumière blanche New View 200 capable de mesurer la topographie de surfaces. | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Système de mesures linéraires | Systèmes de mesure linéaires à haute résolution | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Platine motorisées (NEWPORT) | 4 platines de translation et une platine de rotation | Roberval (platerforme mécatronique) | Muneeb Ullah Khan | Prototypage
Alimentation | Permer d'alimenter des cartes électroniques, maquette | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Energimètre | Analyse l'alimentation: multimètre, oscilloscope et enregistreur de données | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Imprimante à Stickers | Imprimer par des jets d'encre un graphique sur un support adhésif et découper son contour | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Logiciel d'analyse dynamique et cinématique multi-corps |  | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Logiciel de CAO |  | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Logiciel de programmation microcontrôleur |  | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Logiciel de simuation multi-physique |  | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Logiciels de modélisation 3D |  | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Matlab | Calculs numérique | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Périphérique informatique de réalité virtuelle: Oculus RIFT |  | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Poinçonneuse | Marquer, découper ou perforer un objet | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Scanner 3D | Créer un modèle 3D précis et structuré de taille moyenne | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Sihouette CAMEO | Découpe diverses matières | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage
Logiciel de CAO |  | Laboratoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR/ Timothée BAUDEQUIN | Maquettage
Scanner 3D | Créer un modèle 3D précis et structuré de taille moyenne | Laboratoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR | Maquettage
Découpe Laser | Découper et graver des matériaux | Labortoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR | Maquettage
Scanner 3D | Créer un modèle 3D précis et structuré de taille moyenne | Labortoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR | Maquettage
Alimentation | Permet d'alimenter des cartes électroniques, maquette | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Maquettage
Analyseur logique | Permet de connaitre l'évolution binaire des siganux | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Maquettage
Calibrateur de process | Etalonner des signaux électriques | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Maquettage
Logiciel de programmation microcontrôleur |  | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Maquettage
Machine de gravure à l'anglaise | Tracer les pistes, percer les trous et découper le tour du circuit sur une carte éléctronique | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Maquettage
Multimètre | Mesurer la resistance d'un circuit ou d'un composant | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage/Prototypage
Oscilloscope | Permet de visualiser et analyser des signaux | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage/Prototypage
Sonde de courant | Mesure le courant | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage/Prototypage
Multimètre | Mesurer la resistance d'un circuit ou d'un composant | Labortoire BMBI | Dan ISTRATE/ Thimothée BAUDEQUIN | Maquettage/Prototypage
Multimètre | Mesurer la resistance d'un circuit ou d'un composant | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Maquettage/Prototypage
Oscilloscope | Permet de visualiser et analyser des signaux | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Maquettage/Prototypage
Fraiseuse domino FESTOOL - DF500 Q PLUS | Réaliser des assemblages rapidement et simplement | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Maquettage/Prototypage
Fraiseuse à commande numérique | Réaliser des opérations d'usinage (fraisage, perçage) | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage/Prototypage
Mini fraiseuse | Fraisage, perçage et gravure à l'anglaise | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage/Prototypage
Perceuse/Fraiseuse manuelle | Fraisage, perçage | Fablab | Nicolas PITON | Maquettage/Prototypage
Fraiseuse à commande numérique | Réaliser des opérations d'usinage (fraisage, perçage) | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Maquettage/Prototypage
Balance digital de précision | Peser divers objets en gramme | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Cabine de finition WILTEC AIRBRUSH | Permettre de pulvériser de la peinture, de la colle ou du vernis | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Combiné dégauchisseuse - raboteuse DEWALT - D27300 | Obtenir par enlèvement de matière : une surface de référence (SR1) et un chant de référence (SR2) usinés ; des surfaces usinées parallèles aux surfaces de référence SR1 et SR2 | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Coupeur à fil chaud ABAQUEPLAST - HWS 280 | Découper du polystyrène expansé / Sculpter le polystyrène | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Cutter circulaire BOEHM | Permettre la découpe des diamètres de 60 à 620 mm | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Décapeur thermique LEISTER | Dégrader les vieilles peintures lors d’un décapage, mais aussi pour chauffer des pièces (thermoformage), ou encore pour accélérer un séchage | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Emporte-pièces BOEHM | Permettre la découpe de pastilles ou de rondelles de 2 à 60 mm de diamètre | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Fer à repasser CALOR PRESSING PLUS 1 | Plaquer du placage / Repasser du tissu | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Imprimante 3D dépôt fil ATOM 2.0 | Imprimer des objets à travers de la fabrication additive par extrusion thermoplastique | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Imprimante 3D dépôt fil MAKERBOT REPLICATOR Z18 | Imprimer des objets à travers de la fabrication additive par extrusion thermoplastique | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Imprimante 3D FORMLABS FORM 2 | Imprimer des objets en résine photopolymère méthacrylate | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Imprimante 3D poudre PROJET 160 | Imprimer des objets par projection d’un liant sur un substrat de type poudre dans lequel l'objet est construit | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Kit de tarauds & filières 52 pièces HSS M3 - M20 EVENTUS | Permettre à réaliser des filets dans un trou préalablement calibré des filets sur une tige | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Lime électrique BLACK & DECKER KA902E | Permettre de faire des travaux de ponçage grossier, mais surtout de réaliser un ponçage précis dans les endroits difficiles d'accès | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Machine à coudre SINGER 5523 | Assembler des pièces de textile | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Machine de découpe laser TROTEC - SPEEDY 100 | Effectuer des gravures et des découpes fines et précises, droites ou courbes, dans du bois et dérivés du bois, des matières synthétiques, naturel et bien d’autres | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Outil multi-usage DREMEL 4000 | permet d’exécuter des travaux de grandes précisions, comme des travaux de ponçage, meulage et de découpe dans n’importe quel matériel | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Perceuse à colonne ADAM MC 23 R | Permettre le perçage et le fraisage de tous types de matériaux | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Pistolets à colle 3M POLYGUN-TCW | Appliquer de la colle thermofusible en bâtonnets | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Plieuse FORMECH FLB 500 | Permettre de produire des pliages de feuilles thermoplastiques pour réaliser des volumes | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Ponceuse à disque stationnaire dit lapidaire HEGNER - HSM 300S | Effectuer des travaux de finition et d’ajustements nécessitant du soin et de la précision | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Ponceuse BOSCH PSM 160 A | Permettre de poncer et de polir, combinant les fonctions d’une ponceuse vibrante et d’une ponceuse Delta | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Ponceuse delta BOSCH GDA 280 E | Poncer et polir efficacement dans les coins et les angles, aux endroits difficilement accessibles et sur les petites surfaces | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Scie à chantourner HEGNER - MULTICUT QUICK | Effectuer des découpes fines et précises, droites ou courbes, dans du bois, des matières synthétiques de faible épaisseur ou du métal tendre | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Scie à ruban CLEVER SN 500 | Diviser la matière / Réaliser les opérations de délignage et de chantournage | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Scie circulaire DEWALT - DW745 | Diviser la matière / Effectuer des opérations de délignage, de tronçonnage du bois massif et la mise au format des panneaux | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Scie sauteuse RYOBI - RJS 950 | Effectuer des découpes par enlèvement de matière droites ou courbes, dans du bois massif et dérivés du bois, des matières synthétiques ou du métal tendre avec des lames appropriées | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Serre-joints, pinces et sangles | Serrer et maintenir différentes pièces en contact entre elles | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Servante d’atelier de 390 outils |  | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Station d’affutage Tormek T8 | Destiné au meulage des arêtes tranchantes des outils de coupe | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Station de dépoudrage PROJET 160 | Permettre de souffler la pièce afin de retirer le plus possible de poudre non liée | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Station de soudage WELLER WHS40D | Permettre de réaliser des brasures | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Thermoformeuse FORMECH COMPAC MINI | Permettre de thermoformer | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Tour à bois JET 1221 VS | Permettre de tourner des pièces de forme cylindrique ou conique | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Visseuse RYOBI - R14DDE | Percer et de visser dans différents matériaux | Atelier Design | Thomas BOUTIN | Prototypage
Chantourneuse/ scie à chantourer | couper des pièces à la main | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Cisaille manuelle | Couper des tôles | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Découpe Laser | Découper et graver des matériaux : bois, plastique, papier, carton, cuir, verre | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Etuve de séchage | Chauffer ou sécher: durcissement de résine | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Fer à souder | Souder et désouder | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Imprimande 3D Résine Form2 | Imprimer des pièces conçus sur un logiciel de CAO ou scannés en stéréolithographie | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Imprimante 3D (Pollen PAM, ultimaker, zortrax, Hephestos 2, Volumic Dual 30, Stratasys Dimension 1200es) | Imprimer des pièces conçus sur un logiciel de CAO ou scannés | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Imprimante 3D MARK TWO | Imprimer des pièces avec différents matériaux composites | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Machine à coudre | Couture de différents matériaux | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Machine à couler sous vide | Créer des pièces de haute qualité avec une large gamme de résine et modèles en cire perdue | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Outillage traditionnel manuel | Ponceuse, décapeuse, défonceuse, scie, perceuse, visseuse… | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Perceuse à colonne | Perçage | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Plastifieuse | Mettre du papier sous plastique | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Plieuse à fil chaud | Plier des matériaux thermoplastiques | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Plieuse manuelle | Plier des tôles | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Ponceuse à disque | Poncer | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Presse à chaud | Impression de supports | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Presse à vide | Collage et assemblage de pièce | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Scie à ruban | Découper des tubes et des barres | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Station de soudage/dessoudage analogique | Souder et désouder | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Thermoformeuse | Réaliser des moulages plastiques | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Tour conventionnel | Tournage, perçage, filetage, taraudage | Fablab | Nicolas PITON | Prototypage
Imprimande 3D Résine Form2 | Imprimer des pièces conçus sur un logiciel de CAO ou scannés en stéréolithographie | Laboratoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR/ Timothée BAUDEQUIN/ Christophe EGLES | Prototypage
Imprimante 3D (Pollen PAM, ultimaker, zortrax, Hephestos 2, Volumic Dual 30, Stratasys Dimension 1200es) | Imprimer des pièces conçus sur un logiciel de CAO ou scannés | Laboratoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR/ Timothée BAUDEQUIN/ Christophe EGLES | Prototypage
Imprimante 3D MARK TWO | Imprimer des pièces avec différents matériaux composites | Laboratoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR/ Timothée BAUDEQUIN/ Christophe EGLES | Prototypage
Perceuse à colonne | Perçage | Laboratoire BMBI | Christophe Egles/ Khalil BEN MANSOUR | Prototypage
Capteur de paramètres physiologique (oxymétrie, fréquence cardiaque, température, électrodes, débit, pression, PNI…) | Convertir la grandeur physiologique à mesurer en une grandeur électrique | Labortoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR | Prototypage
Fer à souder | Souder et désouder | Labortoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR | Prototypage
Station de soudage/dessoudage analogique | Souder et désouder | Labortoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR | Prototypage
Fer à souder | Souder et désouder | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Prototypage
Four à refusion | Traiter des circuits imprimés | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Prototypage
Générateur de courant |  | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Prototypage
Perceuse à colonne | Percages verticaux | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Prototypage
Plieuse manuelle | Plier des tôles | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Prototypage
Poinçonneuse | Marquer, découper ou perforer un objet | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Prototypage
Scie à ruban | Découper des tubes et des barres | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Prototypage
Station de soudage/dessoudage analogique | Souder et désouder | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Prototypage
Conception
Retour
MENU
Boutons
interactifs :
Recherche et Innovation
Validation
Phase de tests

## Tests
Enregistrement qualité : A4, orientation portrait, marges étroites, ajuster toutes les colonnes à une page.
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083"
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Plan d'action pour la conception d’un dispositif médical dans l’urgence
Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO
Attention : Seules les cases blanches dans les tableaux ou les cases grises peuvent être modifiées par l’utilisateur.
| Nom du projet : | 0
| Organisme : | 0
| Responsable : | 0
| Coordonées : | tél : | e-mail :
Cette phase correspond à tous les tests qu’il est nécessaire d’effectuer sur le dispositif pour contrôler et vérifier sa fonctionnalité, sa sécurité, son utilisation et les risques associés.
Pour cela elle se divise en 2 parties indépendantes :
1- Essais pré-cliniques : Il s’agit ici de vérifier que le prototype répondent aux attentes médicales. Il faudra renseigner différents indicateurs sur le prototype : des indicateurs de qualité pour mesurer la satisfaction des utilisateurs, mesurer l’utilisation avec des données statistiques et mesurer l’impact du dispositif sur son environnement. Ensuite il faudra définir le fonctionnement du dispositif et répertorier les actions qu’il doit effectuer. Enfin il faut décrire un protocole et un scénario de tests pour qu’il soit utilisé de la même manière à chaque fois qu’une personne l’utilise. Ainsi, l’utilisateur pourra faire un premier retour de l’utilisation dans des termes techniques, biologiques, cliniques, et l’analyse physico-chimique des matériaux utilisés.
2- Essais cliniques : Il faut tout d’abord obtenir l’autorisation de l’ANSM pour effectuer des tests pré-cliniques et cliniques sur des humains. Les expérimentations doivent être effectuées par des personnes compétentes et dans des établissements conformes qui répondent aux normes agréées.
Ressources humaines
Nom / Prénom | Coordonnées | Domaine de spécialisation | Phase d'intervention | Disponibilité
Christophe FORGEZ | christophe.forgez@utc.fr | Responsable de la filière d'enseignement Mécatronique, Actionneurs, Robotisation et Systèmes (MARS) | Essais pré-cliniques | oui
François OUDET | francois.oudet@utc.fr | Responsable du service d'Analyses Physico-Chimiques SAPC | Essais pré-cliniques | oui
Pol-Manoel FELAN | pol-manoel.felan@utc.fr | Responsable de formation ABIH | Essais pré-cliniques | oui
Ressources matérielles
Nom | Fonction | Lieu | Responsable | Phase du développement du Dispositif Médical
Alimentation | Permer d'alimenter des cartes électroniques, maquette | Fablab | Nicolas PITON | Essaies pré-cliniques
Energimètre | Analyse l'alimentation: multimètre, oscilloscope et enregistreur de données | Fablab | Nicolas PITON | Essaies pré-cliniques
Multimètre | Mesurer la resistance d'un circuit ou d'un composant | Fablab | Nicolas PITON | Essaies pré-cliniques
Oscilloscope | Permet de visualiser et analyser des signaux | Fablab | Nicolas PITON | Essaies pré-cliniques
Capteur de paramètres physiologique (oxymétrie, fréquence cardiaque, température, électrodes, débit, pression, PNI…) | Convertir la grandeur physiologique à mesurer en une grandeur électrique | Labortoire BMBI | Khalil BEN MANSOUR | Essaies pré-cliniques
Multimètre | Mesurer la resistance d'un circuit ou d'un composant | Labortoire BMBI | Dan ISTRATE/ Thimothée BAUDEQUIN | Essaies pré-cliniques
Bancs de fluage | Essais de fluage sur matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue 25 kN | Essais de fatigue des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue 50 kN | Essais de fatigue des matériaux en température | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue MTS-AET 100kN | Essais de fatigue des matériaux sous environnement | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue 250 kN | Essais de fatigue des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue traction torsion | Essais de fatigue des matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Machine de traction Zwick 1186 | Essais de traction sur matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Machine de traction Zwick 4505 | Essais de traction sur matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Machine de traction Zwick Z010 | Essais de traction sur matériaux | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Microduromètre Zwick | mesure de microdureté | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Microscope optique Olympus | observation en micrsocopie optique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
DSC TA | Essais de DSC | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Enceinte UV | Vieillissement polymères sous UV | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Groupe hydraulique pour machine 25 kN | Alimentation hydraulique de la machine de fatigue 25 kN | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Groupe hydraulique pour machine 250 kN | Alimentation hydraulique de la machine de fatigue 250 kN | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Compresseur DMA | Compresseur pour la DMA | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Groupe hydraulique pour machine AET | Alimentation hydraulique de la machine de fatigue AET | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Groupe hydraulique pour machine MAYES 50 kN | Alimentation hydraulique de la machine de fatigue MAYES 50 kN | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Groupe hydraulique pour machine traction torsion | Alimentation hydraulique de la machine de fatigue traction / torsion | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Enceinte Climatique ESPEC SIRTEX | Enceinte Climatique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Charge H&H SIRTEX | décharge batterie | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Alimentation Regatron Sirtex | Charge Batterie | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Banc Machine électrique 40000 tr/min | Caractérisation machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Banc Machine électrique 10000 tr/min | Caractérisation machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Banc Machine électrique 6000 tr/min | Caractérisation machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Banc Machine électrique 1500 tr/min | Caractérisation machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Armoire Protection Electrique | banc machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Redresseur | Redresseur pour le banc machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Alimentation banc Alimentation continu | DC pour le banc machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Charge active H&H | Charge pour le banc machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Onduleur TRIPHASE SKAI | Onduleur pour le banc machine électrique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Microscope électronique à balayage | produire des images en haute résolution de la surface d’un échantillon en utilisant le principe des interactions électrons-matière. | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Microscope ZYGO | Observation microscopique | Roberval | Jérôme FAVERGEON | Essais pré-cliniques
Quasi-static Mechanical Analyser | Système de mesure de la rigidité dynamique de matériaux poreux. | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Tortuosimètre | Système de mesure de la tortuosité et des longueurs visqueuses et thermiques de matériaux poreux par ultrason | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Résistivité-mètre | Système de mesure de la résistance au passage de l’air de matériaux poreux. | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Porosité mètre | Système de mesure de la porosité de matériaux poreux par pesée et de mesure de pression. | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Tube à impédance | Système de mesure de l’absorption et de la transmission acoustique de matériaux poreux | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de caractèrisation multimodale | Banc de section rectangulaire avec écoulement pour la caractérisation acoustique multimodale d’éléments dissipatifs ou générateurs | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Chambre sourde semi-anéchoÏque | Salle d’essais acoustiques en champs libre. | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Antenne acoustique | Système de localisation de sources acoustique par holographie et beamforming | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Système de mesures PIV | Système PIV (Particle Image Vélocimétrie) pour la mesure du champ de vitesse en 3D | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Système de mesures VLD | Système VLD (Vélocimétrie Laser à effet Doppler) pour la mesure de la vitesse temporelle en 2D | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Cuve de contrôle non destrutif par ultrason | Dispositif de localisation et de caractérisation de défaut par méthode ultrasonore (transmission, échographie) | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Vibromètre laser 3D à balayage | Système de mesure de vibration 3D sans contact à balayage. | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Système d'analyse modale | Système de mesure et d’analyse modale multivoies. | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Chambre révèrbérante couplée à une chambre semi-anéchoÏque | Chambre réverbérante (champ diffus) couplée à une chambre semi-anechoïque (champ libre) pour la mesure d’affaiblissement acoustique | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Vibromètre laser 1D à balayage POLYTECH PSV400 | Système de mesures de vibration 1D sans contact à balayage. | Roberval (plateforme acoustique et vibrations) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
PILCAM2 | Cluster MATRICS (Machine d’Analyse TRIdimensionnelle en Calcul Scientifique, 128 cœurs, XEON) / serveur de calcul Itanium 2 SCALAR (Serveur de Calcul du Laboratoire Roberval) à grande capacité mémoire / un serveur XEON SINUS (SImulation NUmérique Scientifique) à grande capacité mémoire dédié aux jobs FEAP/ un serveur DILER (Distribution de Licences pour Enseignement et la Recherche) pour la gestion des licences et téléchargement des distributions des codes de calcul. | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
ADINA SYSTEM | Environnement d’analyses par éléments finis de structures, fluides, transferts thermiques, électromagnétiques et multi-physiques. | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
ANSYS | Environnement de simulation multi-physique par éléments finis | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
HYPER WORKS | Environnement de simulation pour l’ingénierie assistée par ordinateur | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
LS-DYNA | Environnement de simulation et de calcul par éléments finis composé d’un «solveur» (LS-DYNA), d’un pré et post-processeur avancé (LS-PREPOST), d’un optimiseur de conception (LS-OPT) et d’un outil de calcul de forme et de topologie (LS-TASC). | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
Matlab | Environnement de programmation de haut niveau pour l’analyse et la visualisation de problèmes complexes | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
MSC ADAMS | Environnement d’analyse dynamique multidisciplinaires et multi-corps | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
SIMULIA ABAQUS | Environnement de modélisation, d’analyse et de simulation par éléments finis | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
SIMULIA FE-SAFE | Logiciel d’analyse à la fatigue pour les modèles d’éléments finis | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
SIMULIA ISIGHT | Environnement de simulation d’automatisation de processus et d’optimisation de la conception | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
VA ONE | Environnement de simulation pour la conception et l’analyse vibro-acoustiques composé d’un «solveur» (VA ONE), d’un outil de prédictions acoustiques (NOVA) et d’un outil avancé de définition des propriétés acoustiques de matériaux poreux à cellules ouvertes (FOAM-X). | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
STAR-CCM+ | Logiciel de CFD (analyse numérique de dynamique de fluides) développé par CD-Adapco | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
FREE FEM++ | Solveur d’équations différentielles partielles | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
LAMMPS | Logiciel de dynamique moléculaire classique. Il permet de modéliser divers matériaux (métaux, semi-conducteurs, polymères, bio-molécules, etc.), ainsi que des systèmes mésoscopiques (de type coarse-grain). | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
VOCO | Logiciel de dynamique ferroviaire développé par l’IFSTTAR et qui est interfacé avec MATLAB. | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
SIMPACK | Logiciel d’analyse dynamique multicorpsetmultidisciplinaires | Roberval (plateforme de calculs intensifs) | Piotr Breitkopf | Essais pré-cliniques
Machines essais mécaniques statiques | Machine de traction-compression-flexion permettant la caractérisation des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de fluage à chaud (MAYES) | Permet la caractérisation mécanique des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de fluage à chaud (MAYES) | Permet la caractérisation mécanique des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de fluage (VETROTEX) | Permet la caractérisation des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de fluage (VETROTEX) | Permet la caractérisation des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de fluage (VETROTEX) | Permet la caractérisation des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de fluage (VETROTEX) | Permet la caractérisation des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de fluage (VETROTEX) | Permet la caractérisation des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Machine essais mécaniques statiques (INSTRON 450s) | Machine de traction-compression-flexion 3 points permettant la caractérisation mécanique statique des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Four (INSTRON) | Four utilisé sur les machines de caractérisation mécaniques (INSTRON) pour réaliser des essais à basse ou haute température | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Four (MAYES) | Four utilisé sur les machines de caractérisation mécaniques (MAYES) pour réaliser des essais mécaniques à basse ou haute température | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue (INSTRON 1341) | Machine de fatigue pour la caractérisation mécanique des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Machine de traction (ZWICK) | Machine de fatigue pour la caractérisation mécanique des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue (MAYES) | Machine de fatigue pour la caractérisation mécanique des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue Traction-Torsion (INSTRON) | Machine de fatigue pour la caractérisation mécanique des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Machine de fatigue (INSTRON) | Machine de fatigue pour la caractérisation mécanique des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Machine d'impact par poids tombant (INSTRON) | Machine de poids tombant pour la caractérisation des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Viscoanalyseur DMA METRAVIB | Viscoanalyseur DMA METRAVIB pour la caractérisation des propriétés mécaniques viscoélastiques des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Nanoindenteur Agilent G200 | Nano-indenteur pour la caractérisation des propriétés mécaniques (Dureté, (visco-) élasticité) en continu | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Microscope à Force Atomique Bruker Dimension Icon | Permet la caractérisation topographique des surfaces sur des dimensions d’image comprises entre 1 et 90 µm avec une échelle verticale maximale de 10 µm. | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Microscope à Balayage à Emission de Champs ZEISS | Permet une imagerie haute résolution | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Micromachine d'essais mécaniques MicroMecha Proxima 100 | Micromachine traction/compression, flexion, compatible EBSD | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Microscope Olympus BX41M | Observation microscopique et prises d’images | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Microduromètre (Zwick) | Mesure de la dureté sur tout type de matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Profil tactile 3D DEKTAK 150 | Mesure de la rugosité sur une surface | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Analyse thermique différentielle DSC Q100 (TA INSTRUMENT) | Etude des différentes transitions thermiques des matériaux polymères | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Enceinte de vieillissement | Appareil d’essai au xénon à paillasse avec contrôle UV adapté au essais de vieillissements UV | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Four de corrosion à chaud (NABERTHERM) | Caractérisation des matériaux. Programmation de cycles thermiques. Travaux de corrosion sous cendres possible. | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Four tubulaire de corrosion à chaud (PYROX) | Pour simuler des ambiances industrielles. Programmation cycles thermiques. | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Thermo balance SETARAM | Pour la caractérisation des matériaux. Détermination de la cinétique d’oxydation pour les matériaux métalliques ; taux de charges et cinétique de dégradation pour les matériaux composites (combustion organique). | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Four de déflexion PYROX | Pour des essais de déflexion de lames minces sous un gaz particulier | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Four PYROLYSE | Permet de chauffer les échantillons pour la réalisation de pyrolyse ou décalcination par la suite. | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Rhéomètre ANTON PAAR MCR502 | Pour la mesure de la viscosité des matériaux selon une température et/ou un taux de cisaillement imposés. L’essai permet de suivre l’évolution de la viscosité en fonction du temps. | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Vidéomicroscope (MYROX) | Pour la caractérisation des matériaux | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de perméabilité à flux unidirectionnel | Permet la caractérisation de la perméabilité de tout type de tissu | Roberval (plateforme de caractérisation des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Banc de perméabilité à flux radial | Permet la caractérisation de la perméabilité de tout type de tissu | Roberval (plateforme de mise en œuvre des matériaux) | Islam Ramadan | Essais pré-cliniques
Microscope électronique à balayage | Caractérisation des matériaux | Service d'analyse physico-chimiques (SAPC) | François OUDET | Essaies pré-cliniques
Microscope optique | Caractérisation des matériaux | Service d'analyse physico-chimiques (SAPC) | François OUDET | Essaies pré-cliniques
Microscope à force atomique | Caractérisation des matériaux | Service d'analyse physico-chimiques (SAPC) | François OUDET | Essaies pré-cliniques
Spectromètre RMN | Caractérisation des matériaux | Service d'analyse physico-chimiques (SAPC) | François OUDET | Essaies pré-cliniques
Goniomètre à rayons X | Caractérisation des matériaux | Service d'analyse physico-chimiques (SAPC) | François OUDET | Essaies pré-cliniques
Alimentation | Permet d'alimenter des cartes électroniques, maquette | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Essaies pré-cliniques
Analyseur logique | Permet de connaitre l'évolution binaire des siganux | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Essaies pré-cliniques
Calibrateur de process | Etalonner des signaux électriques | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Essaies pré-cliniques
Générateur de courant |  | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Essaies pré-cliniques
Multimètre | Mesurer la resistance d'un circuit ou d'un composant | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Essaies pré-cliniques
Oscilloscope | Permet de visualiser et analyser des signaux | Service électronique | Jeremy TERRIEN | Essaies pré-cliniques
Phase de tests
Retour
MENU
Boutons
interactifs :
Recherche et Innovation
Conception
Validation

## Validation
Enregistrement qualité : A4, orientation portrait, marges étroites, ajuster toutes les colonnes à une page.
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083"
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Plan d'action pour la conception d’un dispositif médical dans l’urgence
Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO
Attention : Seules les cases blanches dans les tableaux ou les cases grises peuvent être modifiées par l’utilisateur.
| Nom du projet : | 0
| Organisme : | ='Mode d''emploi'!E10
| Responsable : | 0
| Coordonées : | tél : | e-mail :
Cette phase correspond à la validation du prototype conçu aux phases précédentes par les autorités compétentes.
Pour cela elle se divise en 2 parties indépendantes:
1- Validation de la documentation technique : la documentation technique est le dossier que doit fournir le fabricant à l'organisme notifié. Il correspond a un descriptif détaillé de toutes les caractéristiques du dispositif, de tous les résultats des tests cliniques et pré-cliniques et d'une analyse des risques.
2- Validation du système de management de la qualité : C'est par la conformité à la norme EN NF ISO 13485 qu'un organisme doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement des dispositifs médicaux et des services associés conformes aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables.
Ressources humaines
Nom / Prénom | Coordonnées | Domaine de spécialisation | Phase d'intervention | Disponibilité
Gilbert FARGES | gilbert.farges@utc.fr | Enseignant – Chercheur | Validation du système de management de la qualité | oui
Ressources matérielles
Nom | Fonction | Lieu | Responsable | Phase du développement du Dispositif Médical
Outil d'autodiagnostic de la norme ISO 13485 | Assurer la conformité | https://travaux.master.utc.fr/ ref: IDS079 | Etudiants du Master Ingénierie de la Santé (IDS) | Validation du système de management de la qualité
Validation
Retour
MENU
Boutons
interactifs :
Recherche et Innovation
Conception
Phase de tests

## Matrice de décision
Enregistrement qualité : A4, orientation paysage, marges étroites, ajuster toutes les colonnes à une page.
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083"
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Plan d'action pour la conception d'un dispositif médical dans l'urgence
Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO
| Nom du projet : | 0
Cases :
| Date de début : | 2020-12-20 |  | A remplir
Date de fin :
| Temps prévu : |  |  | Validé | Disponible maintenant
| Responsable | 0 |  | En cours | Disponible plus tard
| Autres membres de l'équipe : |  |  | A faire | Indisponible
Permet à l'utilisateur de valider les différentes étapes de son processus. Un bilan après chaque phase est proposé pour se situer dans l'avancement du projet.
| ETAPES DU PROJET | RESSOURCES HUMAINES | RESSOURCES MATERIELLES | DISPONIBILITE DES RESSOURCES | VALIDITE DE L'ETAPE
Phase 1 - Recherche et Innovation
Sous-phase 1 : Faire une étude de marché
Faire un benchmark des innovations sur le marché
Analyser les brevets en cours et se renseigner sur les projets en cours
Identifier la cible de l’innovation : spécialistes, sociétés savantes, associations
Analyser les risques à s’engager dans un tel projet par rapport aux projets existants
Se renseigner sur les concours d’innovation ou appels à projet
Sous-phase 2 : Etudier la faisabilité du projet
Qualifier l’innovation de rupture : s’assurer que l’idée d’innovation est un DM au sens de la réglementation
Cibler les futurs utilisateurs du dispositif : patients, médecins, ingénieurs
Cibler les pathologies auxquelles l'innovation peut être appliquée
Identifier la classe du Dispositif Médical selon l'annexe du règlement européen 2017/745
Identifier les exigences spécifiques en fonction de la classe de Dispositif Médical définie et les normes applicables
Identifier la stratégie à aborder pour avoir une certification ou une dérogation en cas de contexte urgent (crise sanitaire, catastrophe naturelle ou autre)
Choisir les organismes notifiés et les autorités compétentes qui interviendront dans la commercialisation du produit
Analyser les risques et bénéfices de l’innovation
|  |  | BILAN PHASE 1 | Etapes validées | 0
|  |  |  | Etapes en cours | 0
|  |  |  | Etapes à faire | 0
|  |  | BILAN GENERAL PHASE 1 |  | A continuer
Phase 2 – La conception
Sous-phase 1 : Conception du prototype
Développer un prototype
Faire une analyse des risques (ISO 14971 v.2019)
Faire une analyse bénéfices/risques (XP S 99-223) du nouveau procédé pour commencer les recherches et finaliser le prototype
Sous-phase 2 : Faire une étude de pré-industrialisation et lancement d'une présérie
Evaluer les ressources matérielles nécessaires
Identifier les ressources humaines : fabricants, fournisseurs, prestataires
Réunir les ressources rassemblées
Construire un dossier de fabrication avec les composants et étapes pour fabriquer le dispositif médical
Etablir un planning prévisionnel de l’intervention de chaque ressource extérieure
|  |  | BILAN PHASE 2 | Etapes validées | 0
|  |  |  | Etapes en cours | 0
|  |  |  | Etapes à faire | 0
|  |  | BILAN GENERAL PHASE 2 |  | A poursuivre
Phase 3 – La validation
Sous-phase 1 : Tests
Réaliser des essais de fonctionnalité pour s’assurer qu’il réponde au besoin
Développer une première série test de l'innovation : validation du prototype
Tests cliniques pour s’assurer qu’il réponde aux attentes médicales : recherche
Réaliser les essais techniques sur le Dispositif Médical : veiller au respect des exigences de l’ISO 60601-1
Sous-phase 2 : Evaluation clinique de la présérie
Obtenir l’autorisation pour effectuer les essais pré-cliniques avec le Dispositif Médical tel qu’il serait vendu
Rédiger la documentation technique : rapport de conformité aux normes, rapport d’évaluation clinique, dossier de conception, spécifications techniques, évaluation des performances, dossier de gestion des risques
Obtenir l’autorisation de l’ANSM pour faire des essais cliniques
Réaliser les essais cliniques : déterminer les Contre-indications, effets secondaires, effets physiologiques non manifestes pour la DT
|  |  | BILAN PHASE 3 | Etapes validées | 0
|  |  |  | Etapes en cours | 0
|  |  |  | Etapes à faire | 0
|  |  | BILAN GENERAL PHASE 3 |  | A continuer
Phase 4 – Mise sur le marché
Sous-phase 1 : Lancement de l'industrialisation
Produire les dispositifs médical
Préparer les commandes
Anticiper le stockage et le transport éventuel
Obtention de l'IUD
Enregistrer le dispositif et le fabricant dans Eudamed
Sous-phase 1bis : Le marquage CE
Rédiger la documentation technique
Contacter l’organisme notifié
Faire un audit du Système de Management de la Qualité selon ISO 13485
Dispositif Médical disruptif en attendant le marquage CE : dans une situation d’urgence, possibilité de mettre le dispositif sur le marché grâce à une dérogation de l’ANSM
Sous-phase 2 : Remboursement
Faire les procédures pour le remboursement si possible (LPPR)
|  |  | BILAN PHASE 4 | Etapes validées | 0
|  |  |  | Etapes en cours | 0
|  |  |  | Etapes à faire | 0
|  |  | BILAN GENERAL PHASE 3 |  | A continuer
Phase 5 – Surveillance
Sous-phase 1 : Suivis et audits
Surveillance par l’ANSM LNE-GMED en France
Faire un suivi clinique après commercialisation (SCAC) du dispositif médical dans l’établissement de santé : contrôles qualité, activités de maintenance, matériovigilance, surveillance du dispositif
Faire un SAC (suivi après commercialisation)
Audits inopinés : marquage CE
Audits de suivi
Sous-phase 2 : Finalité du projet
Maintien du marquage pendant 5 ans
Réforme à la fin du cycle de vie du dispositif médical
Retour d'expérience
|  |  | BILAN PHASE 5 | Etapes validées | 0
|  |  |  | Etapes en cours | 0
|  |  |  | Etapes à faire | 0
|  |  | BILAN GENERAL PHASE 4 |  | A continuer
|  |  | BILAN GENERAL DU PROJET | Etat du projet : | Projet en cours
Boutons
interactifs :
Recherche et Innovation
Conception
Phase de tests
Validation
Retour
MENU

## Retro-planning
Enregistrement qualité : A4, orientation paysage, marges étroites, mise en échelle : réduire/agrandir à 65%. | [5 empty] | Enregistrement qualité : A4, orientation paysage, marges étroites, mise en échelle : réduire/agrandir à 65%.
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083" | [5 empty] | ©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS083"
Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021 | [5 empty] | Master Ingénierie de la Santé – Technologies Biomédicales et Territoires de Santé – Année scolaire 2020/2021
Plan d'action pour la conception d'un dispositif médical dans l'urgence | [5 empty] | Plan d'action pour fabriquer et diffuser une innovation de rupture
Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO | [5 empty] | Eloïse DE BEAUFORT - Nour EL OUAGHMARI - Marie GIORGI - Carolina MACEDO
|  | Nom du projet : | 0
|  |  |  | Cases : | A remplir
|  | Date de début : | 2020-12-20
|  | Date de fin : | 0 |  | En avance
|  | Temps prévu : | 0 |  | Dans les temps
|  | Responsable | 0 |  | En retard
|  | Autres membres de l'équipe : | ='Matrice de décision'!D13:E13
Permet à l'utilisateur de se repérer dans le temps pour son projet, permet de planifier les tâches, de responsabiliser les personnes et de définir un temps imparti pour les phases
| Tâches à accomplir |  | Nom du responsable | Temps consacré (en heure) | État | Mois / Année |  |  |  | Mois / Année |  |  |  | Mois / Année |  |  |  | Mois / Année
[6 empty] | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4
Phase 1 - Recherche et développement
Sous-phase 1 - Etude de marché
Sous-phase 2 - Etude de faisabilité
Phase 2 - Conception
Sous-phase 1 : Conception du prototype
Sous-phase 2 : Etude de pré-industrialisation et lancement d'une présérie
Phase 3 - Validation
Sous-phase 1 : Tests
Sous-phase 2 : Evaluation clinique de la présérie
Phase 4 - Mise sur le marché
Sous-phase 1 : Lancement de l'industrialisation
Sous-phase 1bis : Le marquage CE
Sous-phase 2 : Remboursement
Phase 5 – Surveillance
Sous-phase 1 : Suivis et audits
Sous-phase 2 : Finalité du projet
| Bilan |  |  | 0 | En retard
|  |  | BILAN GLOBAL | Tâches en avance | 0
|  |  |  | Tâches dans les temps | 0
|  |  |  | Tâches en retard | 0
|  |  |  | Etat global du projet | En retard
Retour
MENU
Recherche et Innovation
Conception
Phase de tests
Validation
Boutons
interactifs :