## Préambule
Analyse des risques liés au plan d'actions Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC)
R. COLLÉTER, L. HIRON, R. KADEL, M. KORICHE Master 2 Ingénierie de la Santé (TBTS), Janvier 2025
Dans le contexte actuel de développement de la chirurgie ambulatoire, la question de la maîtrise des risques tout au long du parcours patient apparaît comme un enjeu important pour la qualité et la sécurité des soins mais aussi pour le bon fonctionnement organisationnel. L'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) constitue un outil pertinent pour identifier de manière systématique les points de vulnérabilité et définir des actions correctives et préventives adaptées. L'AMDEC présentée ci-joint s'intéresse à la mise en place de notre plan d'actions dans l'ensemble du parcours de chirurgie ambulatoire, de la phase de préparation préopératoire jusqu'au suivi post-opératoire. L'objectif principal est d'identifier les risques potentiels à chaque étape du parcours et de proposer des mesures concrètes pour les prévenir ou les corriger, en prenant en compte les dimensions cliniques, organisationnelles, humaines, techniques et économiques qui structurent ce parcours. L'évaluation de la gravité et de la probabilité d'occurrence des différents modes de défaillance repose sur une approche "contextualisée" issue du croisement entre les retours d'expérience, les échanges avec les professionnels de santé et l'analyse de la littérature ainsi que des documents institutionnels. Cette analyse permet de hiérarchiser les risques selon leur criticité et de prioriser les actions à mettre en œuvre. Les niveaux de risque proposés ne sont donc pas universels et figés. Ils sont susceptibles de varier en fonction des spécificités de chaque établissement comme la taille de la structure, le volume d'activité, les spécialités prises en charge ou encore l'organisation des équipes. Dans cette logique, l'AMDEC présentée est avant tout un outil de travail évolutif, destiné à structurer l'identification des risques, à faciliter leur hiérarchisation et à guider la mise en place d'actions d'amélioration continue du parcours de chirurgie ambulatoire. | LÉGENDE : ANAP : Agence Nationale d'Appui à la Performance CA : Chirurgie Ambulatoire CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés CREX : Comité de Retour d'EXpérience GHS : Groupe Homogène de Séjour IDE : Infirmier(ère) Diplômé(e) d'État MAR : Médecin Anesthésiste Réanimateur RAAC : Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données SSPI : Salle de Surveillance Post-Interventionnelle UCA : Unité de Chirurgie Ambulatoire
Disponible sur : https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids293/
DOI : https://doi.org/10.34746/ids293

## AMDEC selon ordre chronologique
Système | Parcours patient | Sous-système | Composants | Fonctions | Modes de défaillance | Causes | Effets | Gravité | Fréquence | Criticité | Moyens de détection | Actions correctives et préventives
Chirurgie ambulatoire | Pré opératoire | Préparation préopératoire | Rappel J-1 (SMS/mail) | Rappeler consignes préopératoires au patient | Patient ne reçoit pas le rappel | Mauvais numéro/mail, problème technique plateforme, spam, oubli | Patient non préparé, arrive sans respecter règles (jeûne...), intervention reportée | 3 | 3 | 9 | Accusé réception SMS/mail, tracking plateforme | Double canal (SMS + mail), vérification coordonnées à l'inscription
[5 empty] | Patient reçoit mais ne lit pas le message | Désintérêt, oubli | Consignes non suivies, risque annulation J-même | 3 | 2 | 6 | Appel IDE J-1 révèle non-conformité | Message avec objet urgent, appel téléphonique systématique J-1 en complément, demande confirmation lecture via lien
|  |  | Appel infirmier J-1 | Vérifier état clinique et préparation | Patient injoignable par téléphone | Téléphone éteint, absent, mauvais numéro, ne répond pas | Impossibilité vérifier éligibilité, patient arrive non préparé ou non éligible | 3 | 3 | 9 | Absence de réponse après 3 tentatives | 3 numéros de contact demandés, tentatives à horaires variés, SMS demandant de rappeler, chef de service décide maintien/annulation
[5 empty] | IDE détecte non-éligibilité (fièvre, comorbidité) | État de santé dégradé depuis consultation anesthésique | Annulation intervention J-1, créneau opératoire perdu | 3 | 2 | 6 | Check-list IDE révèle critère non rempli | Liste d'attente patients validés disponibles rapidement, système informatique permet identification patients de remplacement par spécialité/durée
[5 empty] | Charge de travail IDE excessive | Trop de patients, IDE en sous-effectif, appels longs | Appels J-1 non réalisés ou bâclés, contrôle insuffisant | 2 | 3 | 6 | Tableau de bord appels J-1 (nombre/durée/IDE) | Recrutement IDE dédié selon volume, check-list standardisée limite durée appel (10 min max)
|  | Gestion flux patient jour J | Accueil patient | Gérer l'arrivée des patients planifiés | Patient ne se présente pas (no-show) | Oubli, empêchement, anxiété, annulation non communiquée | Créneau opératoire perdu, chirurgien/équipe en attente, perte financière | 3 | 3 | 9 | Patient absent 30 min après heure convocation | Appel immédiat patient absent, pénalité financière légère si no-show répété non justifié, prise en charge du patient suivant
|  |  | Guichet dédié UCA | Vérifier identité et documents | Documents manquants détectés au guichet | Oubli patient, consignes non comprises, documents non demandés en amont | Retard administratif, stress, risque annulation si document obligatoire | 2 | 4 | 8 | Check-list documents au guichet | Liste documents rappelé par mail et vérification à l'appel téléphonique IDE J-1, décision rapide chef service si document essentiel manquant
|  | Gestion flux patient jour J | Protocole fast-track | Accélérer parcours patient UCA | Protocole non respecté par équipe | Formation insuffisante, résistance au changement | Allongement durée parcours, retards accumulés, inefficience | 2 | 4 | 8 | Mesure temps de passage par étape, écarts au protocole | Formation pratique équipe avec simulation, référent fast-track sur chaque vacation, affichage visuel protocole dans UCA, débriefing hebdo équipe avec indicateurs temps, valorisation équipe si objectifs atteints
|  | Pratiques chirurgicales et anesthésiques | Guidelines opératoires | Standardiser techniques chirurgicales et anesthésiques | Guidelines non appliquées par praticiens | Habitudes anciennes, résistance, guidelines inadaptées au cas | Technique non optimale, durée prolongée, complications | 3 | 4 | 12 | Avis soignants, durées interventions, taux conversion | Co-construction guidelines avec praticiens, possibilité dérogation justifiée et tracée, mentorat jeunes chirurgiens par pairs expérimentés
| Post opératoire | SSPI | Zone récupération pieds/chaise | Favoriser récupération rapide post-anesthésie | Patient présente malaise/chute | Vertiges, hypotension orthostatique, mobilisation trop précoce | Chute, traumatisme, conversion en surveillance lit | 4 | 2 | 8 | Surveillance IDE continue zone pieds/chaise | Critères passage lit→chaise (Aldrete≥8, PA stable), mobilisation progressive et accompagnement IDE obligatoire premier lever, zone sécurisée (barres appui, pas d'obstacle), retour lit immédiat si signe intolérance
|  | Sortie patient | Sortie IDE autonome | Autoriser sortie sans validation médecin systématique | Sortie patient alors que critères non remplis | Erreur évaluation IDE, pression pour libérer place, protocole non respecté | Complication à domicile, réadmission, risque médico-légal | 4 | 3 | 12 | Taux réadmission <24h, CREX complications | Protocole sortie strict et explicite (critères objectifs), check-list informatisée bloquante, avis MAR en cas de doute, traçabilité complète décision sortie, analyse systématique réadmissions <24h, formation IDE initiale et continue, audit régulier décisions sortie
[5 empty] | IDE refuse sortie par excès de prudence | Peur responsabilité, manque confiance, protocole flou | Attente prolongée validation MAR, allongement séjour, inefficience | 2 | 3 | 6 | Durée moyenne séjour augmentée, appels MAR fréquents | Protocole clair avec arbres décisionnels, débriefing régulier situations complexes, assurance responsabilité civile claire, retour expérience positif valorisé
|  | Suivi post opératoire | Appel J+1 | Détecter complications précoces à domicile | Patient injoignable à J+1 | Téléphone éteint, occupé, mauvais numéro, absence, problème médical | Complication non détectée, retard prise en charge si problème | 4 | 3 | 12 | Patient non joint après 3 tentatives | 3 tentatives appel à horaires différents, SMS automatique demandant rappel si non joint, appel numéro secondaire (proche), nouveaux essais à J+2, appel au médecin traitant voire passage à domicile si situation jugée préoccupante
[5 empty] | IDE détecte complication à J+1 | Infection, hématome, douleur non contrôlée, nausées persistantes | Nécessite prise en charge urgente, réadmission possible | 4 | 3 | 12 | Grille évaluation J+1 révèle signes alerte | Protocole décisionnel clair selon type complication, possibilité téléconsultation vidéo dans la journée, IDE contacte médecin référent/urgences, déblocage prescription anticipée antibio/antalgiques si besoin
[5 empty] | Surcharge travail IDE empêche appels J+1 | Trop de patients opérés veille, sous-effectif, autres urgences | Appels J+1 non faits ou tardifs (J+2), complications non détectées à temps | 4 | 3 | 12 | Tableau de bord appels J+1 (taux réalisation, délai) | Priorisation appels selon risque intervention, mutualisation régionale si petit établissement, suivi délégable à IDE libérale formée
| Ensemble du système de santé | Coordination ville-hôpital | Lettre de liaison | Transmettre infos post-op au médecin traitant | Lettre non envoyée ou envoyée en retard | Oubli médecin, problème messagerie sécurisée, adresse erronée | Médecin traitant et équipe non informée, rupture coordination, erreur thérapeutique | 3 | 2 | 6 | Suivi informatique envois | Envoi automatique dès validation sortie, accusé réception messagerie sécurisée, relance automatique si non ouvert sous 48h, copie patient systématique
[5 empty] | Informations incomplètes dans la lettre | Données manquantes dossier, rédaction bâclée, template inadapté | Médecin traitant et équipe ne peut assurer suivi correct, demande infos complémentaires, retard soins | 2 | 1 | 2 | Retours médecin traitant et équipe, appels demandes précisions | Template structuré avec champs obligatoires, auto-complétion depuis dossier patient, validation par chirurgien avant envoi, groupe travail ville-hôpital pour amélioration continue
|  | Organisation système | Séparation physique flux CA | Créer circuits dédiés CA vs hospitalisation | Investissement immobilier insuffisant | Budget limité, locaux inadaptés, pas de place disponible | Flux restent mélangés, inefficacité, abandon projet UCA dédiée | 3 | 2 | 6 | Étude de faisabilité révèle coûts prohibitifs | Recherche financements spécifiques (FIR, DGOS, ARS), réaffectation locaux existants, centres satellites hors hôpital, partenariat public-privé, étude coûts-bénéfices démontre ROI, mutualisation inter-établissements territoire
|  | Système d'information | Informatisation complète parcours | Tracer et piloter parcours patient CA | Résistance utilisateurs au changement | Charge travail perçue, peur outil complexe, habitudes, formation insuffisante | Non-utilisation système, données manquantes, pilotage impossible | 2 | 2 | 4 | Taux de complétion dossiers, enquêtes utilisateurs | Co-construction/paramétrage outil avec utilisateurs finaux, interface intuitive ergonomique, formation pratique et aide au démarrage de la solution, référents métier, support technique réactif
|  | Pilotage performance | Indicateurs ambulatoires nationaux | Piloter performance CA par établissement | Indicateurs non pertinents ou mal interprétés | Indicateurs inadaptés terrain, absence benchmark, pas d'accompagnement | Pilotage inefficace, objectifs non atteints, démotivation équipes | 1 | 1 | 1 | Enquêtes établissements, objectifs non atteints malgré efforts | Co-construction indicateurs avec professionnels, nombre limité d'indicateurs clés, benchmark anonymisé entre établissements, accompagnement ARS/ANAP, possibilité adaptation locale, pas de sanction (démarche apprentissage)
|  |  | Audit annuel ANAP | Évaluer et améliorer pratiques CA | Recommandations audit non mises en œuvre | Manque moyens, priorités autres, recommandations irréalistes, pas de suivi | Stagnation performance, audit perçu comme inutile, démobilisation | 2 | 1 | 2 | Audit N+1 constate absence progrès | Recommandations adaptées et réalistes, plan d'actions co-construit avec établissement, moyens d'accompagnement (ANAP/ARS), suivi inter-audit, partage bonnes pratiques entre établissements
|  | Ressources humaines | Référents infirmiers RAAC | Animer et coordonner démarche CA | Référent surchargé, pas de temps dédié | Mission ajoutée sans décharge, rôle mal défini, manque reconnaissance | Référent inefficace, démotivation, mission abandonnée, stagnation CA | 2 | 3 | 6 | Entretiens référents, taux turnover, objectifs non atteints | Temps dédié formalisé, fiche de poste claire avec objectifs, formation spécifique, réseau référents (partage pratiques), valorisation (prime, évolution carrière), moyens donnés (budget, outils), soutien hiérarchie
|  | Financement | Majoration GHS ambulatoires | Rendre CA économiquement attractive | Majoration insuffisante ou non pérenne | Arbitrage budgétaire défavorable, mesure temporaire, inflation | CA reste peu rentable, préférence hospitalisation, objectifs non atteints | 2 | 1 | 2 | Analyse financière établissements, stagnation taux CA | Étude coûts réels CA vs hospitalisation (transparence), indexation automatique, bonus qualité (indicateurs), financement spécifique investissements, évaluation impact régulière
|  | Suivi numérique | Plateforme e-santé | Recueillir données post opératoires patient | Patient ne complète pas questionnaire en ligne | Illectronisme, pas d'accès internet, oubli, complexité interface | Données manquantes, évaluation postop incomplète | 2 | 4 | 8 | Tableau de bord complétude des questionnaires par patients | Relances automatiques si non complété, strandard téléphonique pour aide si besoin, questions simplifiées, interface intuitive, champ obligatoire limité à l'essentiel
[5 empty] | Panne ou bug plateforme | Problème technique serveur, mise à jour défaillante, surcharge | Impossibilité envoyer/recevoir infos, rupture coordination | 2 | 2 | 4 | Monitoring technique 24/7, alertes automatiques | Serveurs backup, maintenance préventive planifiée hors heures ouvrées, procédure dégradée papier/téléphone si panne, contrat avec infogérance du prestataire, tests charge réguliers
|  |  |  | Sécuriser données de santé patients | Faille sécurité / fuite de données | Cyberattaque, faille logicielle, accès non autorisé | Violation RGPD, perte confiance patients, sanctions CNIL, arrêt système | 4 | 1 | 4 | Audits sécurité réguliers, logs d'accès, tests intrusion | Hébergement données santé certifié HDS, chiffrement bout en bout, authentification forte (double facteur), politique accès strict (rôles)

## AMDEC selon criticité
Système | Sous-système | Composants | Fonctions | Modes de défaillance | Causes | Effets | Gravité | Fréquence | Criticité | Moyens de détection | Actions correctives et préventives
Chirurgie ambulatoire | Pratiques chirurgicales et anesthésiques | Guidelines opératoires | Standardiser techniques chirurgicales et anesthésiques | Guidelines non appliquées par praticiens | Habitudes anciennes, résistance au changement, guidelines inadaptées au cas | Technique non optimale, durée prolongée, complications | 3 | 4 | 12 | Avis soignants, durées interventions, taux conversion | Co-construction guidelines avec praticiens, possibilité dérogation justifiée et tracée, mentorat jeunes chirurgiens par pairs expérimentés
| Sortie patient | Sortie IDE autonome | Autoriser sortie sans validation médecin systématique | Sortie patient alors que critères non remplis | Erreur évaluation IDE, pression pour libérer place, protocole non respecté | Complication à domicile, réadmission, risque médico-légal | 4 | 3 | 12 | Taux réadmission <24h, CREX complications | Protocole sortie strict et explicite (critères objectifs), check-list informatisée bloquante, avis MAR en cas de doute, traçabilité complète décision sortie, analyse systématique réadmissions <24h, formation IDE initiale et continue, audit régulier décisions sortie
| Suivi post-opératoire | Appel J+1 | Détecter complications précoces à domicile | Patient injoignable à J+1 | Téléphone éteint, occupé, mauvais numéro, absence, problème médical | Complication non détectée, retard prise en charge si problème | 4 | 3 | 12 | Patient non joint après 3 tentatives | 3 tentatives appel à horaires différents, SMS automatique demandant rappel si non joint, appel numéro secondaire (proche), nouveaux essais à J+2, appel au médecin traitant voire passage à domicile si situation jugée préoccupante
| Suivi post-opératoire | Appel J+1 | Détecter complications précoces à domicile | IDE détecte complication à J+1 | Infection, hématome, douleur non contrôlée, nausées persistantes | Nécessite prise en charge urgente, réadmission possible | 4 | 3 | 12 | Grille évaluation J+1 révèle signes alerte | Protocole décisionnel clair selon type complication, possibilité téléconsultation vidéo dans la journée, IDE contacte médecin référent/urgences, déblocage prescription anticipée antibio/antalgiques si besoin
| Suivi post-opératoire | Appel J+1 | Détecter complications précoces à domicile | Surcharge travail IDE empêche appels J+1 | Trop de patients opérés veille, sous-effectif, autres urgences | Appels J+1 non faits ou tardifs (J+2), complications non détectées à temps | 4 | 3 | 12 | Tableau de bord appels J+1 (taux réalisation, délai) | Priorisation appels selon risque intervention, mutualisation régionale si petit établissement, suivi délégable à IDE libérale formée
| Préparation préopératoire | Rappel J-1 (SMS/mail) | Rappeler consignes préopératoires au patient | Patient ne reçoit pas le rappel | Mauvais numéro/mail, problème technique plateforme, spam, oubli | Patient non préparé, arrive sans respecter règles (jeûne...), intervention reportée | 3 | 3 | 9 | Accusé réception SMS/mail, tracking plateforme | Double canal (SMS + mail), vérification coordonnées à l'inscription
| Préparation préopératoire | Appel infirmier J-1 | Vérifier état clinique et préparation | Patient injoignable par téléphone | Téléphone éteint, absent, mauvais numéro, ne répond pas | Impossibilité vérifier éligibilité, patient arrive non préparé ou non éligible | 3 | 3 | 9 | Absence de réponse après 3 tentatives | 3 numéros de contact demandés, tentatives à horaires variés, SMS demandant de rappeler, chef de service décide maintien/annulation
| Gestion flux jour J | Accueil patient | Gérer l'arrivée des patients planifiés | Patient ne se présente pas (no-show) | Oubli, empêchement, anxiété, annulation non communiquée | Créneau bloc perdu, chirurgien/équipe en attente, perte financière | 3 | 3 | 9 | Patient absent 30 min après heure convocation | Appel immédiat patient absent, pénalité financière légère si no-show répété non justifié, prise en charge du patient suivant
| Gestion flux jour J | Guichet dédié UCA | Vérifier identité et documents | Documents manquants détectés au guichet | Oubli patient, consignes non comprises, documents non demandés en amont | Retard administratif, stress, risque annulation si document obligatoire | 2 | 4 | 8 | Check-list documents au guichet | Liste documents rappelé par mail et vérification à l'appel téléphonique IDE J-1, décision rapide chef service si document essentiel manquant
| Flux patient | Protocole fast-track | Accélérer parcours patient UCA | Protocole non respecté par équipe | Formation insuffisante, résistance au changement | Allongement durée parcours, retards accumulés, inefficience | 2 | 4 | 8 | Mesure temps de passage par étape, écarts au protocole | Formation pratique équipe avec simulation, référent fast-track sur chaque vacation, affichage visuel protocole dans UCA, débriefing hebdo équipe avec indicateurs temps, valorisation équipe si objectifs atteints
| SSPI | Zone récupération pieds/chaise | Favoriser récupération rapide post-anesthésie | Patient présente malaise/chute | Vertiges, hypotension orthostatique, mobilisation trop précoce | Chute, traumatisme, conversion en surveillance lit | 4 | 2 | 8 | Surveillance IDE continue zone pieds/chaise | Critères passage lit→chaise (Aldrete≥8, PA stable), mobilisation progressive et accompagnement IDE obligatoire premier lever, zone sécurisée (barres appui, pas d'obstacle), retour lit immédiat si signe intolérance
| Suivi numérique | Plateforme e-santé | Recueillir données post opératoires patient | Patient ne complète pas questionnaire en ligne | Illectronisme, pas d'accès internet, oubli, complexité interface | Données manquantes, évaluation postop incomplète | 2 | 4 | 8 | Tableau de bord complétude des questionnaires par patients | Relances automatiques si non complété, strandard téléphonique pour aide si besoin, questions simplifiées, interface intuitive, champ obligatoire limité à l'essentiel
| Préparation préopératoire | Rappel J-1 (SMS/mail) | Rappeler consignes préopératoires au patient | Patient reçoit mais ne lit pas le message | Désintérêt, oubli | Consignes non suivies, risque annulation J-même | 3 | 2 | 6 | Appel IDE J-1 révèle non-conformité | Message avec objet urgent, appel téléphonique systématique J-1 en complément, demande confirmation lecture via lien
| Préparation préopératoire | Appel infirmier J-1 | Vérifier état clinique et préparation | IDE détecte non-éligibilité (fièvre, comorbidité) | État de santé dégradé depuis consultation pré anesthésique | Annulation intervention J-1, créneau bloc perdu | 3 | 2 | 6 | Check-list IDE révèle critère non rempli | Liste d'attente patients validés disponibles rapidement, système informatique permet identification patients de remplacement par spécialité/durée
| Préparation préopératoire | Appel infirmier J-1 | Vérifier état clinique et préparation | Charge de travail IDE excessive | Trop de patients, IDE en sous-effectif, appels longs | Appels J-1 non réalisés ou bâclés, contrôle insuffisant | 2 | 3 | 6 | Tableau de bord appels J-1 (nombre/durée/IDE) | Recrutement IDE dédié selon volume, check-list standardisée limite durée appel (10 min max)
| Sortie patient | Sortie IDE autonome | Autoriser sortie sans validation médecin systématique | IDE refuse sortie par excès de prudence | Peur responsabilité, manque confiance, protocole flou | Attente prolongée validation MAR, allongement séjour, inefficience | 2 | 3 | 6 | Durée moyenne séjour augmentée, appels MAR fréquents | Protocole clair avec arbres décisionnels, débriefing régulier situations complexes, assurance responsabilité civile claire, retour expérience positif valorisé
| Coordination ville-hôpital | Lettre de liaison | Transmettre infos post-op au médecin traitant | Lettre non envoyée ou envoyée en retard | Oubli médecin, problème messagerie sécurisée, adresse erronée | Médecin traitant et équipe non informée, rupture coordination, erreur thérapeutique | 3 | 2 | 6 | Suivi informatique envois | Envoi automatique dès validation sortie, accusé réception messagerie sécurisée, relance automatique si non ouvert sous 48h, copie patient systématique
| Organisation système | Séparation physique flux CA | Créer circuits dédiés CA vs hospitalisation | Investissement immobilier insuffisant | Budget limité, locaux inadaptés, pas de place disponible | Flux restent mélangés, inefficacité, abandon projet UCA dédiée | 3 | 2 | 6 | Étude de faisabilité révèle coûts prohibitifs | Recherche financements spécifiques (FIR, DGOS, ARS), réaffectation locaux existants, centres satellites hors hôpital, partenariat public-privé, étude coûts-bénéfices démontre ROI, mutualisation inter-établissements territoire
| Ressources humaines | Référents infirmiers RAAC | Animer et coordonner démarche CA | Référent surchargé, pas de temps dédié | Mission ajoutée sans décharge, rôle mal défini, manque reconnaissance | Référent inefficace, démotivation, mission abandonnée, stagnation CA | 2 | 3 | 6 | Entretiens référents, taux turnover, objectifs non atteints | Temps dédié formalisé, fiche de poste claire avec objectifs, formation spécifique, réseau référents (partage pratiques), valorisation (prime, évolution carrière), moyens donnés (budget, outils), soutien hiérarchie
| Système d'information | Informatisation complète parcours | Tracer et piloter parcours patient CA | Résistance utilisateurs au changement | Charge travail perçue, peur outil complexe, habitudes, formation insuffisante | Non-utilisation système, données manquantes, pilotage impossible | 2 | 2 | 4 | Taux de complétion dossiers, enquêtes utilisateurs | Co-construction/paramétrage outil avec utilisateurs finaux, interface intuitive ergonomique, formation pratique et aide au démarrage de la solution, référents métier, support technique réactif
| Suivi numérique | Plateforme e-santé | Recueillir données post opératoires patient | Panne ou bug plateforme | Problème technique serveur, mise à jour défaillante, surcharge | Impossibilité envoyer/recevoir infos, rupture coordination | 2 | 2 | 4 | Monitoring technique 24/7, alertes automatiques | Serveurs backup, maintenance préventive planifiée hors heures ouvrées, procédure dégradée papier/téléphone si panne, contrat avec infogérance du prestataire, tests charge réguliers
| Suivi numérique | Plateforme e-santé | Sécuriser données de santé patients | Faille sécurité / fuite de données | Cyberattaque, faille logicielle, accès non autorisé | Violation RGPD, perte confiance patients, sanctions CNIL, arrêt système | 4 | 1 | 4 | Audits sécurité réguliers, logs d'accès, tests intrusion | Hébergement données santé certifié HDS, chiffrement bout en bout, authentification forte (double facteur), politique accès strict (rôles)
| Coordination ville-hôpital | Lettre de liaison | Transmettre infos post-op au médecin traitant | Informations incomplètes dans la lettre | Données manquantes dossier, rédaction bâclée, template inadapté | Médecin traitant et équipe ne peut assurer suivi correct, demande infos complémentaires, retard soins | 2 | 1 | 2 | Retours médecin traitant et équipe, appels demandes précisions | Template structuré avec champs obligatoires, auto-complétion depuis dossier patient, validation par chirurgien avant envoi, groupe travail ville-hôpital pour amélioration continue
| Pilotage performance | Audit annuel ANAP | Évaluer et améliorer pratiques CA | Recommandations audit non mises en œuvre | Manque moyens, priorités autres, recommandations irréalistes, pas de suivi | Stagnation performance, audit perçu comme inutile, démobilisation | 2 | 1 | 2 | Audit N+1 constate absence progrès | Recommandations adaptées et réalistes, plan d'actions co-construit avec établissement, moyens d'accompagnement (ANAP/ARS), suivi inter-audit, partage bonnes pratiques entre établissements
| Financement | Majoration GHS ambulatoires | Rendre CA économiquement attractive | Majoration insuffisante ou non pérenne | Arbitrage budgétaire défavorable, mesure temporaire, inflation | CA reste peu rentable, préférence hospitalisation, objectifs non atteints | 2 | 1 | 2 | Analyse financière établissements, stagnation taux CA | Étude coûts réels CA vs hospitalisation (transparence), indexation automatique, bonus qualité (indicateurs), financement spécifique investissements, évaluation impact régulière
| Pilotage performance | Indicateurs ambulatoires nationaux | Piloter performance CA par établissement | Indicateurs non pertinents ou mal interprétés | Indicateurs inadaptés terrain, absence benchmark, pas d'accompagnement | Pilotage inefficace, objectifs non atteints, démotivation équipes | 1 | 1 | 1 | Enquêtes établissements, objectifs non atteints malgré efforts | Co-construction indicateurs avec professionnels, nombre limité d'indicateurs clés, benchmark anonymisé entre établissements, accompagnement ARS/ANAP, possibilité adaptation locale, pas de sanction (démarche apprentissage)

## Tableaux descriptifs
Tableau 1 : Descriptif des différents types de gravité |  |  | Tableau 2 : Descriptif des probabilités d'occurence
Indice de gravité | Intitulé de l'effet | Description | Indice de probabilité d'occurence | Intitulé | Fréquence
1 | Mineur | Impact limité, gêne temporaire | 1 | Extrêmement rare | Une fois voire moins d'une fois par an
2 | Significatif | Perturbation du parcours, inefficience | 2 | Rare | Quelques fois par an
3 | Critique | Dysfonctionnement majeur ou annulation intervention | 3 | Courant | Plusieurs fois par mois
4 | Catastrophique | Risque sécurité patient, échec du dispositif CA | 4 | Fréquent | Plusieurs fois par semaine | Tableau 3 : Descriptif des différents types de gravité
[6 empty] | Probabilité d'occurence | 4 Fréquent | 4 Modéré | 8 Substantiel | 12 Intolérable | 16 Intolérable
[7 empty] | 3 Courant | 3 Acceptable | 6 Modéré | 9 Substantiel | 12 Intolérable
[7 empty] | 2 Rare | 2 Acceptable | 4 Modéré | 6 Modéré | 8 Substantiel
[7 empty] | 1 Extrêmement rare | 1 Acceptable | 2 Acceptable | 3 Acceptable | 4 Modéré
[6 empty] | Criticité = G xP |  | 1 Mineur | 2 Significatif | 3 Critique | 4 Catastrophique
Gravité