## Mode d'emploi
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/ | [6 empty] | © C. COLIN, A. FARGES, M. GAINE, G. FARGES
Document d'appui à la déclaration de conformité à la méthode SYPM | [6 empty] | Enregistrement qualité : A4 100% vertical
DIAGNOSTIC selon la méthode Success for Your Project Management
Basée sur les normes ISO 10006:2017, ISO 21500:2012 et ISO 9001:2015
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Ceci est valable pour toutes les feuilles de l’outil
Organisme : |  | Nom de l'organisation :
Responsable du Système de Management de la Qualité au sein du projet : |  | NOM et Prénom :
Coordonnées : |  | Email : |  |  |  | Téléphone :
Mode d'emploi de l'outil
OBJECTIFS : Cet outil vise à donner des lignes directrices pour l’application du management de la qualité aux projets à l'aide de la méthode "SYPM : Success for Your Project Management". Il s’applique aux organismes travaillant sur des projets de complexité variable, qu’ils soient petits ou grands, de courte ou de longue durée, individuels ou faisant partie d’un portefeuille de projets, qui se situent dans des environnements différents, quel que soit le type de produit/service ou de processus impliqués, dans l’intention de satisfaire les parties intéressées en introduisant le management de la qualité dans les projets.
Cette méthode s'appuie sur 3 normes relatives au système de qualité du management de projet : 1- La norme ISO 9001:2015, relative au système de management de la qualité, donnant les grandes lignes pour améliorer la qualité des produits et services fournis par une organisation ; 2- La norme ISO 21500:2012, relative au management de projet, délivrant les saines pratiques de management de projet pour tout type d'organisation, quel que soit le type et l'importance du projet ; 3- La norme ISO 10006:2017, relative au management de la qualité dans les projets, délivrant également de saines pratiques de management de la qualité en projet pour tout type d'organisation et quel que soit le type et l'importance du projet.
REMARQUES : Si des critères sont déclarés "Non applicables", ils ne seront pas pris en compte dans le calcul du % de maitrise finale, mais ils doivent être argumentés. La méthode étant toutefois adaptable à tout type de projet, ce cas de figure ne devrait pas se produire.
NB : Cet outil se veut être une aide à la mise en place des processus et ne garantit pas une parfaite maitrise de ces derniers.
PRÉSENTATION DES ONGLETS : {Mode d'emploi} : * Explications des objectifs et fonctionnement général de l'outil * Présentation des échelles d'évaluation utilisées avec les seuils de maitrise associés {Evaluation} : * Des critères d'évaluation par phases et thèmes sont définis * Des modes de preuve et des commentaires explicitent les évaluations réalisées {Résultats Globaux} : * Graphiques des évaluations sur les critères de la méthode * Tableau de synthèse et zones d'élaboration des plans d'amélioration {Résultats par Phase} : * Graphiques des évaluations sur les différentes phases du projet * Zones d'élaboration des plans d'amélioration pour AGIR rapidement {Maitrise documentaire} : * Graphique d'évaluation de la maitrise documentaire globale du projet * Le niveau minimal conseillé est celui de maitrise "convaincante" | [5 empty] | Code couleur des critères associés au mode de maitrise documentaire
Ne présente pas de manque de maitrise particulier
Présente un manque de maitrise mineur
Présente un manque de maitrise critique
{Déclaration ISO 17050} : * Pour communiquer librement ses résultats s'ils sont considérés comme probants * Le niveau minimal de déclaration est celui de maitrise "convaincante" pour l'ensemble des articles | [5 empty] | Pour plus d'informations sur la méthode, n'hésitez pas à consulter le lien suivant : https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/
Echelles d'évaluation utilisées
Niveaux de VÉRACITÉ relatifst à la RÉALISATION des CRITÈRES et plans d'action |  |  | LIBELLÉS des niveaux de MAITRISE des PROCESSUS de la méthode SPM
Libellés explicites des niveaux de VÉRACITÉ | Choix de VÉRACITÉ | Taux de VÉRACITÉ | Taux moyen Minimal | Taux moyen Maximal | Niveaux de MAITRISE | Libellés explicites des niveaux de MAITRISE
Niveau 1 : Le critère n'est pas respecté. | Faux | 0.001% | 0% | 24% | Insuffisante | Maitrise de Niveau 1 : L'organisation doit revoir le fonctionnement de ses activités.
Niveau 2 : Le critère est aléatoirement appliqué. | Plutôt Faux | 40% | 25% | 49% | Incomplète | Maitrise de Niveau 2 : L'organisation doit perenniser et améliorer la maîtrise de ses activités.
Niveau 3 : Le critère est respecté et formalisé. | Plutôt vrai | 60% | 50% | 74% | Convaincante | Maitrise de Niveau 3 : Des améliorations peuvent encore être apportées par une meilleure traçabilité.
Niveau 4 : Le critère est respecté, appliqué et prouvé par un document si nécessaire. | Vrai | 100% | 75% | 100% | Conforme | Maitrise de Niveau 4 : Félicitations, communiquez vos résultats.
Le critère ne peut pas être appliqué de manière justifiée. | Non applicable | NA | NB : les seuils limites de "Maitrise" sont modifiables selon la dynamique d'équipe à insuffler…
Equipe d'étudiants : COLIN Chloé - chloe.colin0312@gmail.com ; FARGES Alexandre - alexandre.farges35@gmail.com; GAINE Matthieu - letsicaribou@gmail.com Contact UTC : gilbert.farges@utc.fr
Note on D4: - Norme ISO 10006 : 2017 "Management de la qualité des projets" Editions Afnor, www.afnor.org, Juin 2018 - Norme ISO 21500 : 2012 "Lignes directrices sur le management de projet" Editions Afnor, www.afnor.org, Octobre 2012 - Norme ISO 9001 : 2015 "Systèmes de management de la qualité" Editions Afnor, www.afnor.org, Septembre 2015

## Evaluation
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/ | [5 empty] | © C. COLIN, A. FARGES, M. GAINE, G. FARGES
Document d'appui à la déclaration de conformité à la méthode SYPM | [5 empty] | Impression sur pages A4 100% en format vertical
DIAGNOSTIC selon la méthode Success for Your Project Management
Organisme : |  | Nom de l'organisation :
Date du diagnostic (jj/mm/aaaa): |  | Date |  |  | Signature de l'animateur du diagnostic :
Animateur du diagnostic : |  | NOM Prénom
Contact (Tél et Email) : |  | Tél: |  | Email:
L'équipe de diagnostic :
Attention : 133 critères ne sont pas encore traités |  | Information : 18 sous-articles sont déclarés - en attente -
Réf. | Critères d'exigence des articles de la norme | Evaluations | % | Libellés des évaluations | Références des documents | Modes de preuve et commentaires
Phases du projet (Lancement, Planification, Réalisation, Maitrise, Clotûre) |  |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
1. | Lancement du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
1.1 | Environnement et parties prenantes |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
1 | L’organisation prend en compte le contexte dans lequel fonctionne son système de management de la qualité de projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
2 | L’organisation identifie et revoit régulièrement l’ensemble des facteurs internes et externes pouvant influencer le projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
3 | L’organisation identifie les parties prenantes affectées par le projet ou qui affectent le projet.Elle documente les informations pertinentes concernant leur intérêt et leur implication. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4 | L’organisation gère les interfaces entre les parties prenantes du projet à l’aide d’outils appropriés tels que des organigrammes. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5 | L’organisation détermine le partage de responsabilité et d’autorité entre les différentes parties prenantes du projet ainsi que le rôle de chacun. Ces éléments sont tenus à jour, documentés et communiqués. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
6 | L’organisation prend en compte et revoit régulièrement l’ensemble des exigences spécifiques et complémentaires des parties prenantes (règlementaires, normatives…). | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
1.2 | Expériences passées en projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
7 | L’organisation définit les informations dont elle a besoin pour tirer des enseignements des projets et établit un système permettant d’identifier, de recueillir, de stocker, de mettre à jour et de récupérer des informations issues de projets antérieurs. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
8 | L’organisation identifie, parmi les projets déjà réalisés, ceux qui se rapprochent le plus du projet à lancer et exploite au mieux l’expérience acquise. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
1.3 | Organisation générale du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
9 | L’organisation rédige une charte du projet qui établit le lien entre le projet et les objectifs stratégiques de l’organisation. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
10 | L’organisation constitue l’équipe de projet en définissant la manière et le moment où les membres seront intégrés au projet et la manière et le moment où ils sortiront du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
11 | Une procédure documentée de la gestion documentaire est mise en place. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
12 | L’organisation élabore et met à jour un plan de management de projet (comprenant le plan qualité du projet et établissant les liens entre le plan qualité du projet et le système de management de qualité de l’organisation). | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
13 | Le domaine d’application du système de management du projet est défini en prenant en compte ses limites et son applicabilité. Celui-ci est disponible dans un document complet, disponible et tenu à jour régulièrement. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
14 | L’organisation établit, met en œuvre et tient à jour un processus d'élaboration de la stratégie de management de projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
2. | Planification du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
2.1 | Déroulement du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
15 | Chaque phase du cycle de vie du projet comporte des livrables spécifiques revus régulièrement au cours du projet afin de s’assurer de leur conformité aux exigences de l’ensemble des parties prenantes. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
16 | Les phases du projet possède un début et une fin et les activités sont régroupées dans chacune de celles-ci. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
17 | L’organisation fait estimer la durée de chaque activité par le personnel responsable de celles-ci et vérifie l’exactitude des estimations de durée à partir d’expériences antérieures et leur compatibilité aux conditions du projet en cours. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
18 | L’organisation planifie les revues de structure organisationnelle du projet et les conduit régulièrement afin de déterminer si la structure est toujours pertinente et adéquate. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
19 | L’organisation planifie les revues et la fréquence de la collecte des données afin de s’assurer de la bonne maîtrise des activités du projet et des informations qui s’y rattachent. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
20 | L’organisation identifie les éléments d’entrée utiles à l’élaboration du planning et vérifie s’ils correspondent aux conditions spécifiques du projet. Au moment de déterminer le chemin critique, elle tient compte des activités à longs délais d’exécution ou de longue durée. Les formats de planning sont standardisés et conviennent aux besoins divers des utilisateurs. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
21 | L’organisation planifie, établit, met en œuvre et maintient un planning d’audit définit dans une procédure documentée qui détermine si le système de management de projet est adapté aux objectifs du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
2.2 | Activités et processus du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
22 | L'organisation définit, avec le client, les exigences relatives au management de projet et s'assure qu'elle peut répondre aux réclamations éventuelles. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
23 | L’organisation planifie, met en œuvre et maitrise les processus nécessaires pour satisfaire les exigences relatives à la fourniture des livrables du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
24 | Chaque activité est définie de sorte que ses résultats soient mesurables. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
25 | L'organisation s’assure qu'elle est apte à répondre aux exigences relatives aux produits et services qu'elle propose aux clients. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
26 | L’organisation établit et conserve les exigences documentées relatives au management des risques tout au long du processus de réalisation du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
27 | L’organisation identifie et documente, parmi les activités du projet, les interdépendances entre les processus et activités et passe en revue leur cohérence. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
28 | L’organisation identifie et documente aussi précisément que possible les caractéristiques du produit ou service du projet dans des termes mesurables. Ces derniers sont traçables par rapport aux exigences documentées du client et des autres parties prenantes. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
29 | L’organisation explicite, formalise et met en œuvre les éléments nécessaires pour s’assurer d’atteindre les résultats attendus et promouvoir l’amélioration continue. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
30 | L’organisation détermine les risques et opportunités et planifie les actions à mettre en œuvre face à ces derniers. Ces actions sont proportionnelles à l’impact potentiel des risques sur la conformité des livrables du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
31 | L’organisation évalue les risques identifiés en prenant en compte l’expérience et les données historiques de projets antérieurs. Elle identifie les niveaux de risques acceptables pour le projet ainsi que les moyens pour déterminer si les limites ont été dépassées. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
32 | Les objectifs qualité du projet sont établit et cohérents avec la politique qualité, mesurables et positionnés aux niveaux de l’organisation et des processus pertinents. Ils sont documentés, tenus à jour et communiqués | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
33 | L’organisation assure que lorsque des modifications du système de management de la qualité du projet sont réalisés, l’intégrité du système de management de la qualité est maintenue et prend en compte toutes les conséquences possibles d’une telle modification. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
34 | L’organisation détermine les exigences et normes de qualité qui seront applicables au projet, aux livrables du projet, ainsi que la manière dont les exigences et les normes seront respectées compte tenu des objectifs du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
35 | L’organisation créé l’organigramme des tâches du projet pour produire une décomposition hiérarchique des travaux nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
2.3 | Acteurs et responsabilités |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
36 | La direction démontre sa responsabilité et son engagement vis-à-vis du système de management de projet en définissant la politique et les objectifs mesurables compatibles avec la politique de l’organisation et en communiquant sur l’importance du système de management de la qualité. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
37 | La direction démontre son leadership et son engagement en s’assurant que les exigences des parties prenantes sont déterminées, comprises et satisfaites en permanence et que la priorité d’accroissement de la satisfaction du client est préservée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
38 | Lors de la planification de la réalisation des objectifs projets, l'organisation définit ce qui sera fait, les responsables et les ressources nécessaires ainsi que les échéances et les moyens d'évaluation. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
39 | L’organisation définit le plan du management du projet définissant les rôles, les responsabilités, l’organisation et les procédures pour le management des risques, le traitement des problèmes, la maitrise de la communication, la qualité, la sécurité etc. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
40 | L’organisation détermine et fournit les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre efficace, la mise à jour, le maintien des performances et l'amélioration continue de son système de management qualité de projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
41 | L’organisation détermine, fournit et maintient l’infrastructure et l'environnement nécessaire à la mise en œuvre de ses processus, à l’obtention de la conformité des produits et services et au respect des exigences règlementaires en termes de santé et d'environnement. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
2.4 | Ressources allouées |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
42 | L’organisation détermine et fournit les ressources internes et externes nécessaires à la réalisation du projet en tenant compte de la satisfaction des exigences et vérifie la disponibilité de ces dernières de façon planifiée et périodique. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
43 | L'organisation détermine les connaissances organisationnelles nécessaires à l'obtention de la conformité du système de management de projet et s'assure que ces connaissances sont mises à jour et mises à disposition. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
44 | L'organisation détermine les compétences nécessaires (sous forme d'une procédure documentée) des personnes effectuant un travail ayant une incidence sur les performances et l'efficacité du système de management de la qualité du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
45 | L’organisation détermine et fournit les ressources nécessaires (sous forme d'une procédure documentée) pour assurer des résultats valides et fiables lorsqu'une surveillance ou une mesure est utilisée pour vérifier la conformité des produits et des services aux exigences. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
46 | L’organisation s'assure que les personnes impliquées dans le projet de quelque manière que ce soit, soient sensibilisées à l’importance de la politique qualité au sein des projets, de ses avantages et des répercutions d’un non-respect sur le projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
47 | L'organisation détermine les besoins de communication (internes et externes), pertinents pour le système de management qualité du projet (qui, avec qui, comment, à quel moment, sur quels sujets). | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
48 | Tous les coûts sont clairement identifiés et leur estimation s’appuie sur des sources pertinentes d’information. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
49 | Les estimations de coûts sont présentées de manière à élaborer le budget conformément aux procédures comptables. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
50 | Le budget du projet est fondé sur les estimations de coût de chaque activité du projet et de ce dernier dans son ensemble. Il convient que le budget soit cohérent par rapport aux objectifs du projet et que toute incertitude aléa ou hypothèse soit identifié et documenté. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
51 | Le plan d’approvisionnement comprend l’identification et le planning des produits ou services à se procurer en tenant compte des exigences, des spécifications, des délais et des coûts. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
52 | Les plans de ressources indiquent quelles ressources seront nécessaires au projet et le moment où elles le seront, conformément au planning du projet. Ces plans indiquent la manière dont les ressources seront obtenues et allouées, leur origine, et, si applicable, les méthodes permettant d’affecter les ressources à l'achèvement des tâches et à la fin du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
53 | L’organisation définit le plan du projet reflétant l’intégration du contenu du projet, des délais, des coûts etc. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
3. | Réalisation du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
3.1 | Qualité des livrables finaux |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
54 | Les livrables du projet sont conformes aux exigences du projet et prennent en compte les diverses contraintes associées de coûts, délais, qualité. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
55 | L’organisation gère la réalisation des travaux tels qu’ils ont été définis dans les plans du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
56 | L’organisation élabore les options et détermine les actions permettant d’augmenter les opportunités et de réduire les menaces pour les objectifs du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
57 | L’organisation s’assure que les processus, produits et services fournis par des prestataires externes sont conformes aux exigences via une évaluation et conserve les informations documentées concernant ces activités et toutes les actions nécessaires résultant des évaluations. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
58 | L’organisation met en œuvre l’assurance de la qualité en revoyant les livrables et le projet pour satisfaire aux exigences de qualité du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
59 | L’organisation détermine si les objectifs établis du projet, les exigences qualité et les normes sont bien respectées et identifie les causes ainsi que les façons d’éliminer toute performance non satisfaisante. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
60 | L’organisation revoit les exigences relatives au management de projet avant qu’elle ne s'engage à livrer les livrables du projet au client et doit assurer que : a.Les exigences relatives au produit du projet sont définies et documentées ; b.En cas de modification de ces exigences, le personnel concerné est averti et les informations documentées sont amendées ; c.Les écarts entre les exigences d'un contrat ou d'une commande et celles précédemment exprimées ont été résolus ; d.L’organisation est apte à satisfaire aux exigences définies (livraison, maintenance). | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
61 | Avant la remise des livrables finaux, l’organisation vérifie que les exigences relatives au produit final ont été satisfaites et assure la traçabilité des résultats enregistrés sous forme d'une procédure documentée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
62 | En cas de non-conformité du produit final, l'organisation identifie et isole les produits non conformes afin d'empêcher leur utilisation et mène les actions appropriées pour corriger la non-conformité sous forme d'une procédure documentée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
3.2 | Coordination des acteurs et des activités |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
63 | Le responsable de projet dirige la réalisation des activités du projet et gère les interfaces techniques, administratives et organisationnelles au sein du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
64 | L’organisation crée et maintien un environnement de travail qui encourage l’excellence et l’efficacité des relations de travail, la confiance, le respect etc. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
65 | L’organisation encourage et développe la prise de décision consensuelle, la résolution structurée des conflits et l’engagement commun à la satisfaction du client. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
66 | Le personnel de projet développe ses compétences en matière de principes et de processus de management de projet pour atteindre les objectifs du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
67 | L’organisation s’assure qu’une compréhension et une attention appropriées sont accordées aux besoins et attentes des parties prenantes. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
68 | L’organisation vise à améliorer les capacités et l’interaction des membres de l’équipe de projet de manière continue afin d’accroitre la motivation et les performances au sein du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
3.3 | Communication autour du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
69 | L’organisation assure la communication avec les parties prenantes en incluant : a. Les informations relatives aux livrables du projet b. Le traitement des contrats, des commandes etc. c. Les retours d’information des clients incluant la gestion des évènements indésirables. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
70 | L’organisation communique aux prestataires externes les exigences concernant : a. Les processus, produits et services devant être fournis ; b. L’approbation des produits et services, méthodes, processus et équipements ; c. La validation des prestations ; d. Les qualifications et compétences requises ; e. La maîtrise et la surveillance de leur performances. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
71 | Le système de communication est mis en œuvre comme prévu et fait l’objet de revues pour s’assurer qu’il continue de répondre aux besoin du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
72 | L’organisation en charge du projet, en collaboration avec le client, décide des non-conformités qu’il convient d’enregistrer et des actions correctives à entreprendre. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4. | Maitrise du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
4.1 | Définition des procédures documentées |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
73 | L’organisation définit et maitrise les informations documentées nécessaires élaborées tout au long du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
74 | Le système de management de la qualité du projet est documenté, tenu à jour et compris dans un plan qualité du projet ou s’y réfère. Le plan qualité doit être intégré dans le plan de management de projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
75 | Les objectifs mesurables du projet à atteindre sont enregistrés dans une information documentée et sont évalués périodiquement. Ils alimentent le processus de gestion des risques. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
76 | Les informations documentées du système de management qualité et de projet, mises à jour et à disposition des professionnels, comprennent tout ce que l'organisme juge nécessaire à l'efficacité du système de management qualité et de projet, les documentations, procédures, enregistrements et exigences règlementaires exigés par les référentiels etc. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
77 | Lors de la création et de la mise à jour des informations documentées, l'organisation s'assure que leurs identifications, descriptions, formats, supports et revues sont appropriées. Les informations documentées sont : a. Disponibles, accessibles et adaptées à l'utilisation ; b. Convenablement protégées y compris des altérations involontaires ; c. Maîtrisées (identification, distribution, accès, gestion des versions, récupération, utilisation, stockage, protection, modifications, conservation, élimination). | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
78 | Une procédure documentée définit : a. Les mesures de maitrise des documents, y compris les révisions, sur tout leur cycle de vie ; b. Les mesures de maitrise pour l'identification, le stockage, la protection, l'accessibilité, la durée de conservation et l'élimination des enregistrements ; c. L’aptitude des documents à rendre les résultats souhaités. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
79 | Les enregistrements sont lisibles, facilement identifiables et accessibles, établis et maintenus en vue de fournir des preuves de la conformité avec les exigences et de l'efficacité du système de management qualité en projet et conservés par l'organisation pendant une durée de cinq ans après la fin d’exploitation des produits du projet ou telle que spécifié par des exigences légales et réglementaires. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
80 | L’organisation planifie, met en œuvre et maîtrise les processus nécessaires à la réalisation de sa politique de management de projet ainsi que les informations documentées liées à ces processus. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.2 | Maitrise des risques et aléas du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
81 | L’organisation optimise les impacts positifs et réduit les impacts négatifs sur le projet résultant des modifications du contenu du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
82 | Avant qu’une modification ne soit autorisée, l’organisation en analyse la finalité, l’étendue et l’impact et fait l’objet d’un accord avec le client et les parties prenantes en cas d’impact sur les objectifs du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
83 | L’organisation surveille les écarts de coûts par rapport aux couts de références et met en œuvre les éventuelles actions préventives ou correctives appropriées. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
84 | Les procédures documentées d’actions préventives et correctives sont établies, diffusées et mises à jour. Elles permettent de déterminer les non-conformités potentielles et leurs causes, d'évaluer, déterminer, mettre en œuvre et tracer les actions à entreprendre pour que les non-conformités ne se reproduisent pas, de procéder à la revue des non-conformités et d'évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
85 | L’organisation maitrise les risques en déterminant si les mesures de réduction des risques ont été mises en œuvre et si elles ont eu les effets désirés. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
86 | L'organisation améliore la performance de son système de management en déterminant et sélectionnant les opportunités d'amélioration, en entreprenant les actions nécessaires pour satisfaire les exigences (actuelles et futures) et accroître la satisfaction et en prévenant et corrigeant les effets indésirables. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.3 | Maitrise de la politique qualité au sein du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
87 | L’organisation établit, met en œuvre et tient à jour une politique qualité de projet appropriée à la finalité et au contexte de celui-ci et qui soutient son orientation stratégique. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
88 | La politique qualité de l’organisation est disponible sous forme d’une information documentée, communiquée aux parties prenantes intéressées, comprise et appliquée au sein de celle-ci. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
89 | L’organisation aligne, autant que possible, le système de management de la qualité du projet sur son SMQ. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
90 | L’organisation maîtrise les processus, produits et services des prestataires externes et s'assure qu'ils répondent aux exigences, notamment qu'ils disposent d'un système de management qualité. Toute prestation externe fait l’objet d’une contractualisation documentée, les achats liés à la maintenance sont conformes aux exigences techniques et règlementaires. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
91 | L'organisation utilise des moyens appropriés pour identifier les éléments de sortie lorsqu'il est nécessaire de s'assurer de la conformité des produits et services. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
92 | L'organisation passe en revue et maîtrise les modifications relatives à la production ou à la prestation de service. Afin d'assurer le maintien de la conformité aux exigences, elle conserve les informations documentées sur les résultats de la revue des modifications, la ou les personnes autorisant les modifications dont il a la maîtrise et toutes les actions nécessaires issues de la revue. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
93 | Les chefs de projet de l’organisation en charge du projet effectuent des revues du système de management de la qualité du projet à des intervalles planifiés pour assurer qu’il demeure approprié, adapté, efficace et efficient. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
94 | Les évaluations de l’avancement du projet couvrent tous les processus du projet et fournissent l’occasion d’évaluer l’état de réalisation des objectifs du projet. Les éléments de sortie des évaluations de l’avancement peuvent fournir des informations significatives sur les performances du projet pouvant servir d’élément d’entrée aux futures revues de direction. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
95 | L’organisation mène et de maîtriser les activités réalisées au sein du projet, conformément au plan de management du projet. La maîtrise des processus comprend la maîtrise des interactions entre les différentes activités de manière à réduire au minimum les conflits ou malentendus . | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
96 | Les documents d’approvisionnement identifient les produits et services achetés et comprennent l’ensemble des informations utiles relatives à ces derniers. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
97 | Les couts sont documentés et tracés depuis leur origine. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
98 | L’organisation s’assure que les ressources nécessaires pour entreprendre les travaux du projet sont disponibles et allouées de manière à satisfaire aux exigences du projet. Il convient d’établir des procédures d’identification de ces carences afin de faciliter la nouvelle allocation des ressources. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
99 | L’organisation traite le management de projet comme un processus et non comme une activité isolée. Un processus permettant d’enregistrer et d’analyser les informations obtenues en cours de projet est mis en place dans un but d’amélioration continue. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.4 | Maitrise des relations et de la communication |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
100 | L'organisation prend en compte l'impact potentiel des prestataires sur son aptitude à satisfaire aux exigences applicables et s'assure notamment que les prestations externes ne compromettent pas la qualité de sa propre gestion de projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
101 | La contractualisation avec le prestataire externe spécifie les missions confiées, le cadre de l’intervention, le pilotage et le contrôle de la réalisation des prestations par l’organisation et les qualifications et compétences requises du prestataires dans des informations documentées. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
102 | L’organisation prend en compte et trace dans des enregistrements l’efficacité de la maîtrise exercée par le prestataire externe et vérifie qu'elle satisfait aux exigences. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
103 | L’organisation procède à des évaluations des prestataires externes du projet en prenant en compte les aspects pouvant avoir un impact sur le projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
104 | L’organisation met en place un système permettant de s’assurer que les conditions du contrat, dates et informations documentées comprises, sont respectées. Il convient que la maîtrise du contrat comprenne l’établissement de relations contractuelles appropriées et l’intégration des éléments de sortie issus de ces relations à l’ensemble du management de projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
105 | Les processus de communication appropriés sont définis et des informations sont échangées entre les différents processus du projet, entre le projet, d’autres projets associés, le client et les autres parties intéressées et l’organisme à l’origine du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.5 | Mesures et analyses |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
106 | L’organisation possède les méthodes permettant de surveiller, mesurer, évaluer et améliorer en continu les processus, analyser les risques et opportunités de ces derniers pour proposer des actions préventives et conserve et met à jour les informations documentées nécessaires à leur bon fonctionnement. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
107 | Les processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'amélioration assurent la validité des résultats, la conformité et le maintien de l'efficacité du système de management projet et incluent, entre autres, la détermination et l'étendue d'utilisation des méthodes applicables et ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer et à quelle fréquence. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
108 | Pour la surveillance et la mesure du système de management qualité, l'exploitant utilise des méthodes, qui utilisent des indicateurs, démontrent l'aptitude des processus à atteindre les résultats planifiés, permettent d'entreprendre des actions correctives pour assurer la conformité de la gestion de projet et permettent de vérifier que les exigences relatives à la gestion de projet ont été satisfaites. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
109 | L'organisation détermine les méthodes permettant d’obtenir, de surveiller et de revoir le niveau de satisfaction et le besoin des clients en incluant un système de retour d'information client qui détecte les problèmes et les risques puis en les intégrant dans les processus d’actions préventives et correctives. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
110 | L'organisation établit des procédures documentées pour déterminer, recueillir, analyser et tracer les données appropriées afin de démontrer la pertinence, l'efficacité et les possibilités d'améliorations du système de management projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
111 | L'organisation évalue les données et les informations appropriées issues de la surveillance et de la mesure pour s’assurer de la conformité des produits et services, du niveau de satisfaction des clients, et de la performance de l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
112 | La revue de direction aboutie sur des informations documentées faisant preuve du bilan de celle-ci et comprenant les décisions et actions relatives aux opportunités d’améliorations nécessaires au maintien de la performance, aux changements à apporter au système de management, aux besoins en ressources, à la révision de la stratégie et à la modification de la documentation mise à disposition. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
113 | L’organisation mène des revues et évalue les activités pour identifier les défaillances potentielles et les opportunités d’amélioration. Il convient d’adapter la planification des revues à la complexité du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
114 | Lorsque les conditions de l'environnement de travail peuvent avoir une incidence négative sur la qualité, l'environnement de travail ou du personnel, l’organisation établit des procédures définissant les conditions, la surveillance et la maitrise de l'environnement de travail et s'assure de la formation des personnels concernés. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
115 | L’organisation réalise des revues de la stratégie de management de projet pour évaluer l’aptitude des résultats de la stratégie de management de projet à satisfaire les exigences et identifier tous les problèmes et proposer les actions nécessaires. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
116 | L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le SMQ : a. est conforme aux propres exigences de l'organisme concernant le SMQ et exigences de la présente la norme ; b. est mis en œuvre de manière efficace et tenu à jour. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
117 | L’organisation réalise des revues afin de s’assurer de la disponibilité de ressources suffisantes pour répondre aux objectifs du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
118 | L’organisation surveille les performances globales, y compris l’efficacité et l’efficience des personnes dans leurs différentes attributions, afin de vérifier la pertinence de ces dernières. Au vu des résultats, il convient de prendre des mesures appropriées telles qu’une reconversion ou la reconnaissance du travail accompli. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
119 | L’organisation analyse l’avancement du projet afin d’identifier des tendances et d’éventuels risques dans le travail restant à accomplir et d’en identifier les causes profondes lors de réunions afin de prendre des mesures permettant d’empêcher que les écarts défavorables n’affectent les objectifs du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5. | Clotûre du projet |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
5.1 | Achèvement des processus |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
120 | L’organisation vérifie l’achèvement de tous les processus et activités du projet afin de clore une phase de projet ou le projet lui-même. Elle s’assure que les livrables de la phase du projet ont été obtenus et que les processus se sont achevés correctement ou de manière prématurée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
121 | Une fois le projet terminé, l‘organisation rassemble et archive l’ensemble des documents du projet et libère l’ensemble du personnel et des ressources affectées au projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
122 | L’organisation réalise une revue complète de la clôture d’un projet quelque soit la raison de celle-ci. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.2 | Gestion des non-conformités |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
123 | L’organisation porte une attention particulière au retour d’information du client et des autres parties intéressées. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
124 | L’organisation en charge du projet, en collaboration avec le client, décide des non-conformités qu’il convient d’enregistrer et des actions correctives à entreprendre. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
125 | Les chefs de projet de l’organisme en charge du projet assurent que des informations documentées sur les non-conformités et leur traitement sont analysées pour en tirer des enseignements et fournir des données pour l’amélioration. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.3 | Amélioration continue |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
126 | L’organisation assure les mesures, la collecte et la validation de données efficaces et efficientes afin d’améliorer ses performances. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
127 | L’organisation à l’origine du projet conserve une liste de tous les risques significatifs gérés dans ses projets. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
128 | L’organisation à l’origine du projet assure que les informations pertinentes sont utilisées pour d’autres projets lui appartenant. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
129 | Juste avant de clore le projet, l’organisation à l’origine du projet réalise des revues des résultats du projet en faisant ressortir l’expérience pouvant être exploitée pour d’autres projets. Il convient que les résultats des revues soient conservés sous forme d’informations documentées. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
130 | L’organisation en charge du projet conçoit un système de gestion des informations du projet afin de mettre en œuvre les exigences spécifiées en matière d’enseignements tirés du projet par l’organisme à l’origine du projet. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
131 | L'organisation améliore en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
132 | L'organisation détermine s'il existe des besoins ou des opportunités à considérer dans le cadre de l'amélioration continue, en prenant en compte les résultats d'analyse et d'évaluation et les bilans des revues de direction. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
133 | L’organisation établit, met en œuvre, évalue et améliore continuellement son système de management de projet et détermine les processus nécessaires associés en prenant en compte l'ensemble des éléments relatifs à ce dernier (informations documentées). | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi

## Résultats Globaux
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/ | [6 empty] | © C. COLIN, A. FARGES, M. GAINE, G. FARGES
Document d'appui à la déclaration de conformité à la méthode SYPM | [6 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
DIAGNOSTIC selon la méthode Success for Your Project Management
Informations sur l'organisme |  |  |  | Informations sur le diagnostic
Organisme : |  | Nom de l'organisation : |  | Date : | Date | L'équipe de diagnostic :
Responsable du Système de Management de la Qualité au sein du projet : |  | NOM et Prénom : |  | Animateur : | NOM Prénom | 0
Contact (Tél et Email) : |  | Téléphone : | Email : | Email: | Tél:
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de VÉRACITÉ et de CONFORMITÉ selon la norme
Niveaux de VÉRACITÉ des 0 CRITÈRES de réalisation évalués |  |  |  | Niveaux de CONFORMITÉ des 18 SOUS-PHASES évalués
Attention : 133 critères ne sont pas encore traités |  |  |  | Information : 18 sous-articles sont déclarés - en attente -
GRAPHE "RADAR" du BILAN GLOBAL - COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION
Taux de MAITRISE aux exigences pour les 18 SOUS-ARTICLES évalués |  |  |  |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Information : 18 sous-articles sont déclarés - en attente -
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre | QUI / QUAND ET OÙ Interne ou Externe / Date et Champ d'application | RESULTATS Etat d'avancement
Plan n°1 :
Plan n°2 :
En pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" : voir onglet Mode d'Emploi |  |  |  |  | Plan n°3 :
TABLEAU de SYNTHÈSE des RÉSULTATS de l'évaluation sur la méthode |  |  |  |  | Evaluations | Taux % | Niveaux de CONFORMITÉ
Attention : 133 critères ne sont pas encore traités |  |  |  | Information : 18 sous-articles sont déclarés - en attente -
Niveau moyen de maitrise par phase de la méthode SYPM |  |  |  |  | en attente | … | 0%
1. | Lancement du projet |  |  |  | en attente | … | en attente
| 1.1 | Environnement et parties prenantes |  |  | en attente | … | en attente
| 1.2 | Expériences passées en projet |  |  | en attente | … | en attente
| 1.3 | Organisation générale du projet |  |  | en attente | … | en attente
2. | Planification du projet |  |  |  | en attente | … | en attente
| 2.1 | Planification du projet |  |  | en attente | … | en attente
| 2.2 | Activités et processus du projet |  |  | en attente | … | en attente
| 2.3 | Acteurs et responsabilités |  |  | en attente | … | en attente
| 2.4 | Ressources allouées |  |  | en attente | … | en attente
3. | Réalisation du projet |  |  |  | en attente | … | en attente
| 3.1 | Qualité des livrables finaux |  |  | en attente | … | en attente
| 3.2 | Coordination des acteurs et des activités |  |  | en attente | … | en attente
| 3.3 | Communication autour du projet |  |  | en attente | … | en attente
4. | Maitrise du projet |  |  |  | en attente | … | en attente
| 4.1 | Définition des procédures documentées |  |  | en attente | … | en attente
| 4.2 | Maitrise des risques et aléas du projet |  |  | en attente | … | en attente
| 4.3 | Maitrise de la politique qualité au sein du projet |  |  | en attente | … | en attente
| 4.4 | Maitrise des relations et de la communication |  |  | en attente | … | en attente
| 4.5 | Mesures et analyses |  |  | en attente | … | en attente
5. | Clotûre du projet |  |  |  | en attente | … | en attente
| 5.1 | Achèvement des processus |  |  | en attente | … | en attente
| 5.2 | Gestion des non-conformités |  |  | en attente | … | en attente
| 5.3 | Amélioration continue |  |  | en attente | … | en attente

## Résultats par phase
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/ | [6 empty] | © C. COLIN, A. FARGES, M. GAINE, G. FARGES
Document d'appui à la déclaration de conformité à la méthode SYPM | [6 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Résultats détaillés par PHASE du projet selon la méthode SYPM
Informations sur l'organisme |  |  |  | Informations sur le diagnostic
Organisme : |  | Nom de l'organisation : |  | Date : | Date | L'équipe de diagnostic :
Responsable du Système de Management de la Qualité au sein du projet : |  | NOM et Prénom : |  | Animateur : | NOM Prénom | 0
Contact (Tél et Email) : |  | Téléphone : | Email : | Email: | Tél:
1. | Lancement du projet |  |  |  | Maitrise moyenne : | en attente | …
|  |  |  | Attention : 14 critères ne sont pas encore traités | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre | QUI / QUAND ET OÙ Interne ou Externe / Date et Champ d'application | RESULTATS Etat d'avancement
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Information : 3 sous-articles sont déclarés - en attente - |  |  |  |  | Plan n°3 :
2. | Planification du projet |  |  |  | Maitrise moyenne : | en attente | …
|  |  |  | Attention : 39 critères ne sont pas encore traités | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre | QUI / QUAND ET OÙ Interne ou Externe / Date et Champ d'application | RESULTATS Etat d'avancement
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Information : 4 sous-articles sont déclarés - en attente - |  |  |  |  | Plan n°3 :
3. | Réalisation du projet |  |  |  | Maitrise moyenne : | en attente | …
|  |  |  | Attention : 19 critères ne sont pas encore traités | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre | QUI / QUAND ET OÙ Interne ou Externe / Date et Champ d'application | RESULTATS Etat d'avancement
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
4. | Maitrise du projet |  |  |  | Maitrise moyenne : | en attente | …
|  |  |  | Attention : 47 critères ne sont pas encore traités | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre | QUI / QUAND ET OÙ Interne ou Externe / Date et Champ d'application | RESULTATS Etat d'avancement
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
5. | Clotûre du projet |  |  |  | Maitrise moyenne : | en attente | …
|  |  |  | Attention : 14 critères ne sont pas encore traités | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre | QUI / QUAND ET OÙ Interne ou Externe / Date et Champ d'application | RESULTATS Etat d'avancement
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :

## Maîtrise documentaire
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/ | [7 empty] | © C. COLIN, A. FARGES, M. GAINE, G. FARGES
Document d'appui à la déclaration de conformité à la méthode SYPM | [7 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Résultats de la MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la méthode SYPM
Informations sur l'organisme |  |  | Informations sur le diagnostic
Organisme : | Nom de l'organisation : |  | Date : |  |  | L'équipe de diagnostic :
Responsable du Système de Management de la Qualité au sein du projet : | NOM et Prénom : |  | Animateur : |  |  | 0
Contact (Tél et Email) : | Téléphone : | Email : | Email: | Tél:
Niveaux de MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la méthode SYPM | [5 empty] | #DIV/0!
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  |  | QUOI Objectifs à atteindre |  |  | QUI / QUAND ET OÙ Interne ou Externe / Date et Champ d'application | RESULTATS Etat d'avancement
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Titre du document | Informations relatives au contenu du document | Libellé du document interne à l'entreprise | Référence Unique du Document | N° Critères | Evaluation "Maitrise" | % | Libellés des évaluations
Doc. 1 : Acteurs du projet | Définition des acteurs du projet, de leurs responsabilités, de leur rôle et de leur autorité. |  |  | 3 ; 5
Doc. 2: Charte du projet | Définition de la politique qualité du management de projet en lien avec la politique qualité de l'organisation (planification des audits etc.). |  |  | 9; 21; 74; 88
Doc. 3 : Plan de management de projet | Définition du domaine d'application du système de management de projet, gestion des risques et définition des actions préventives et correctives. |  |  | 12; 13; 39
Doc. 4 : Planification et organisation des activités | Définition des activités du projet, des relations entre elles et de leur organisation dans le temps. |  |  | 27
Doc. 5 : Objectifs du projet | Définition des objectifs mesurables du projet. |  |  | 32; 75
Doc. 6 : Budgetisation du projet | Définition détaillée du budget prévu pour le projet et définition des seuils d'acceptabilité. |  |  | 50
Doc. 7 : Plan des ressources du projet | Définition des ressources (humaines, matérielles, organisationnelles…) nécessaires à la bonne réalisation du projet. |  |  | 44; 45; 52
Doc. 8 : Gestion des prestations externes | Définition, contractualisation et évaluation des prestations externes. |  |  | 57; 90
Doc. 9 : Livrables du projet | Définition des caractéristiques détaillées des livrables finaux, des exigences relatives des parties prenantes, des seuils de non-conformité et leur traçabilité. |  |  | 28; 61; 62
Doc. 10 : Résultats du projet | Revues finales des résultats du projet, bilan et liste des risques significatifs gérés pour une capitalisation future. |  |  | 127; 129; 133

## Déclaration ISO 17050
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/ |  |  |  | © C. COLIN, A. FARGES, M. GAINE, G. FARGES
Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 |  |  |  | Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical
Déclaration de maitrise selon la norme ISO 17050- Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de maitrise du management de la qualité en projet de l'organisation
Date limite de validité de la déclaration : |  | Référence unique de la déclaration SYPM :
Date de la déclaration + 1 an |  | Date de la déclaration invalide
Objet de la déclaration : Niveau de conformité à la méthode SYPM
Nom de l'organisation :
Nous soussignés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurées d'après les exigences de la méthode "Succes for Your Project Management" basée sur les normes ISO 10006:2017, ISO 21500:2012 et ISO 9001:2015.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats obtenus |  |  | Taux moyen de maitrise | Niveau de Maitrise
Niveau moyen de maitrise sur les phases du projet |  |  |  | Non déclarable
1. | Lancement du projet |  | … | en attente
2. | Planification du projet |  | … | en attente
3. | Réalisation du projet |  | … | en attente
4. | Maitrise du projet |  | … | en attente
5. | Clotûre du projet |  | … | en attente
Documents d'appui consultables associés à la déclaration SYPM
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (Méthode SYPM)
Documents génériques |  | Documents spécifiques
Norme ISO 10006 : 2017 "Management de la qualité des projets" Editions Afnor, www.afnor.org, Juin 2018 Norme ISO 21500 : 2012 "Lignes directrices sur le management de projet" Editions Afnor, www.afnor.org, Octobre 2012 Norme ISO 9001 : 2015 "Systèmes de management de la qualité" Editions Afnor, www.afnor.org, Septembre 2015 |  | Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir : Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce fichier d'autodiagnostic
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille |  | Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui éventuel pour cette déclaration
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : |  | Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom |  | Nom de l'organisation :
Coordonnées professionnelles : |  | Coordonnées professionnelles :
Organisme de la personne indépendante |  | NOM et Prénom :
Adresse complète de l'organisme de la personne indépendante |  | Adresse complète de l'Exploitant
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la personne indépendante |  | Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
Tél et email de la personne indépendante |  | Email : |  | Téléphone :
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : |  | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
Mettre la date de signature par la personne indépendante |  | Date
Signature : |  | Signature :

## Utilitaires (hidden)
Utilisé pour {EVALUATION} : classé par ordre alphabétique pour calcul via liste "validation" |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Nb total de critères d'exigences
Choix de VÉRACITÉ | Libellé du critère quand il sera choisi | … | 14 | 39 | 19 | 47 | 14 | 133
Faux | Niveau 1 : Le critère n'est pas respecté. | 0.001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non applicable | Le critère ne peut pas être appliqué de manière justifiée. | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plutôt Faux | Niveau 2 : Le critère est aléatoirement appliqué. | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plutôt vrai | Niveau 3 : Le critère est respecté et formalisé. | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrai | Niveau 4 : Le critère est respecté, appliqué et prouvé par un document si nécessaire. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total évalués : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilisé pour {EVALUATION} : à classer par ordre alphabétique de la colonne A pour les calculs |  | Nb TOTAL de Sous-Articles | Tracer la moyenne : total ou 0 | Nb d'Articles | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Conforme | Maitrise de Niveau 4 : Félicitations, communiquez vos résultats. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Convaincante | Maitrise de Niveau 3 : Des améliorations peuvent encore être apportées par une meilleure traçabilité. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
en attente | Il reste des critères à évaluer… | 18 | < = Non évalués => | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3
Incomplète | Maitrise de Niveau 2 : L'organisation doit perenniser et améliorer la maîtrise de ses activités. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insuffisante | Maitrise de Niveau 1 : L'organisation doit revoir le fonctionnement de ses activités. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non applicable | Attention : il faut prouver le côté "Non applicable" des exigences… | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | <= Total évalués => | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3
Utilisé pour {EVALUATION} : calcul automatique selon les choix faits dans {Mode d'emploi}
Taux par déciles de % | Libéllés correspondants en "CONFORMITÉ" | Libéllés de "VÉRACITÉ" | Documents | Libellés
… | en attente | <= laissez les "blancs" nécéssaires au calcul dans {Evaluation}
NA | Non applicable | Non applicable | Absente | L'absence de maitrise documentaire engendre une perte de données préjudiciable pour la réussite du projet et crée de la frustration pour l'ensemble des parties prenantes du projet
0.001% | Insuffisante | Faux | Absente | L'absence de maitrise documentaire engendre une perte de données préjudiciable pour la réussite du projet et crée de la frustration pour l'ensemble des parties prenantes du projet
10% | Insuffisante | Faux | Absente | L'absence de maitrise documentaire engendre une perte de données préjudiciable pour la réussite du projet et crée de la frustration pour l'ensemble des parties prenantes du projet
20% | Insuffisante | Faux | Incomplète | Continuez ainsi ! C'est un bon début dans la transition de votre Système de Management de Projet en un Système de Management de la Qualité en Projet performant !
30% | Incomplète | Faux | Imcomplète | Continuez ainsi ! C'est un bon début dans la transition de votre Système de Management de Projet en un Système de Management de la Qualité en Projet performant !
40% | Incomplète | Plutôt Faux | Incomplète | Continuez ainsi ! C'est un bon début dans la transition de votre Système de Management de Projet en un Système de Management de la Qualité en Projet performant !
50% | Convaincante | Plutôt Faux | A finaliser | Vous êtes sur la bonne voie ! Le temps pris pour développer une documentation solide et cohérente vous fera gagner en performance et en temps tout au long du projet !
60% | Convaincante | Plutôt vrai | A finaliser | Vous êtes sur la bonne voie ! Le temps pris pour développer une documentation solide et cohérente vous fera gagner en performance et en temps tout au long du projet !
70% | Convaincante | Plutôt vrai | A finaliser | Vous êtes sur la bonne voie ! Le temps pris pour développer une documentation solide et cohérente vous fera gagner en performance et en temps tout au long du projet !
80% | Conforme | Plutôt vrai | Complète | Bravo ! Désormais, diffusez le document avec les parties prenantes concernées.
90% | Conforme | Plutôt vrai | Complète | Bravo ! Désormais, diffusez le document avec les parties prenantes concernées.
100% | Conforme | Vrai | Complète et diffusée | Fécilitations ! N'oubliez pas que tenir à jour régulièrement vos documents, c'est renforcer les performances de votre système de management de projet !
Tracage de la limite de CONFORMITÉ |  | Radar {Résultats Globaux}
75% |  | Couleur Art 4 | Couleur Art 5
Lancement du projet
75% | 1.1 | 1 | 1
75% | 1.2 | 1 | 0
75% | 1.3 | 1 | 0
Planification du projet
75% | 2.1 | 1 | 1
75% | 2.2 | 0 | 1
75% | 2.3 | 0 | 1
75% | 2.4 | 0 | 1
Réalisation du projet
75% | 3.1 | 1 | 1
75% | 3.2 | 1 | 0
75% | 3.3 | 1 | 0
Maitrise du projet
75% | 4.1 | 1 | 1
75% | 4.2 | 1 | 0
75% | 4.3 | 1 | 0
75% | 4.4 | 1 | 0
75% | 4.5 | 1 | 0
Clotûre du projet
75% | 5.1 | 1 | 1
75% | 5.2 | 1 | 0
75% | 5.3 | 1 | 0